{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":13,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,11,10,11],[6,12,10,12],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,2,10,2],[6,7,10,7],[6,8,10,8],[6,9,10,9],[6,10,10,10],[16,12,20,12],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[21,10,25,10],[11,2,15,2],[11,7,15,7],[11,8,15,8],[11,9,15,9],[16,11,20,11],[11,10,15,10],[11,11,15,11],[11,12,15,12],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[16,9,20,9],[16,10,20,10],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,2],[26,11,30,11],[26,12,30,12],[26,7,30,7],[26,8,30,8],[26,9,30,9],[26,10,30,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2016 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Охрана окружающей среды\" на 2014-2016 годы","1 квартал","Всего",0]
[null,null,null,"ОБ",0]
[null,null,null,"ФБ",0]
[null,null,null,"МБ",0]
[null,null,null,"ВБС"]
["1.","Обследование территории на предмет выявления несанкционированных свалок",null,"Всего",null,null,null,"количество раз",1,null,null,"Специалист 1 категории Отдела по делам ГО и ЧС"]
[null,null,null,"ОБ"]
[null,null,null,"ФБ"]
[null,null,null,"МБ"]
[null,null,null,"ВБС"]
["2. ","Ликвидация несанкционированных свалок",null,"Всего",0,0,null,"штуки",4,null,null,"МКУ \"Служба заказчика\"","сезонные работы"]
[null,null,null,"ОБ"]
[null,null,null,"ФБ"]
[null,null,null,"МБ",0,0]
[null,null,null,"ВБС"]
["3.","Проведение субботников по санитарной очистке земельных участков, предоставленных гражданам под индивидуальные гаражи с обеспечением уборочным инвентарем, вывозом и утилизацией мусора",null,"Всего",null,null,null,"количество раз",2,null,null,"начальник организационного отдела Администрации ЗАТО г.Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ"]
[null,null,null,"ФБ"]
[null,null,null,"МБ"]
[null,null,null,"ВБС"]
["4.","Проведение субботников по санитарной очистке земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам и административным зданиям с обеспечением уборочным инвентарем, вывозом и утилизацией мусора",null,"Всего",null,null,null,"количество раз",2,null,null,"начальник организационного отдела Администрации ЗАТО г.Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ"]
[null,null,null,"ФБ"]
[null,null,null,"МБ"]
[null,null,null,"ВБС"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,10,10,10],[6,11,10,11],[6,12,10,12],[6,9,10,9],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,2,10,2],[6,7,10,7],[6,8,10,8],[16,10,20,10],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,7,15,7],[11,8,15,8],[11,9,15,9],[21,10,25,10],[11,10,15,10],[11,11,15,11],[11,12,15,12],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[16,9,20,9],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2016 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" на 2014-2020 годы","3 квартал","Всего",716.88171,496.85271,0.6930748867899001]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0]
[null,null,null,"МБ",716.88171,496.85271,0.6930748867899001]
[null,null,null,"ВБС"]
["1.","Задача 1. Установка индивидуальных приборов учета",null,"Всего",191.85271,191.85271,1,"количество (штуки)",58,58,1,null,"исполнение работ III квартал  2016г."]
[null,null,null,"ОБ",0]
[null,null,null,"ФБ",0]
[null,null,null,"МБ",191.85271,191.85271,1]
[null,null,null,"ВБС",0]
["2.","Задача 2. Установка общедомовых приборов учета",null,"Всего",0,0,0,"количество (штуки)",2,0,null,null,"исполнение работ IV квартал  2016г."]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0]
["3.","Прочее",null,"Всего",525.029,305,0.5809202920219645]
[null,null,null,"ОБ"]
[null,null,null,"ФБ"]
[null,null,null,"МБ",525.029,305,0.5809202920219645]
[null,null,null,"ВБС"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}