{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Пр13. Фин.отчет МП","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Пр13. Фин.отчет МП","index":0,"n_rows":31,"n_cols":13,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[6,2,10,2],[6,7,10,7],[6,8,10,8],[6,9,10,9],[6,10,10,10],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[4,12,5,12],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,11,10,11],[6,12,10,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[2,0,2,12],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,2],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 9 месяцев, годового отчета о ходе реализации муниципальной программы"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа  \"Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2018 годы\"","2014-2018","Всего",723.8,452.3,63.27]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",723.8,452.3,63.27]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Задача 1. Снижение колличества преступлений и правонрушений, совершенных несовершеннолетними на территории ЗАТО город Заозерск.","2014-2018","Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,"Доля снижения кол-ва преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних",5,5,100,"ОМВД России поЗАТО г. Заозерск"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.2.","Задача 2. Проведение индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.","2014-2018","Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,"Доля снижения кол-ва семей и  несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении.",11,9,81,"УОКСиМП, образовательные организации ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ВБС"]
["1.3.","Задача 3. Сохранение временных  рабочих мест в свободное от учебы время для несовершеннолетних.","2014-2018","Всего",703.8,445.3,63.27]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",703.8,445.3,63.27,"Доля сохранения кол-ва рабочих мест для несовершеннолетних.",7,7,100,"Центр занятости населения"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.5.","Задача 4.  Вторичная профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.","2014-2018","Всего",20,7,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",20,7,0,"Пособия по выдачи социальной помощи населению.",5,3,60]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}