{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Пр15.1 КВАРТАЛ","Пр15.2 КВАРТАЛ (2)","Пр15. ПОЛУГОДИЕ)","Лист2","Лист3","Пр15. 3 квартал","Пр15. 9 месяцев","Пр15. 4 квартал (2)","год","Лист4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Пр15.1 КВАРТАЛ","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,14,0],[10,2,14,2],[5,10,9,10],[5,12,9,12],[5,2,9,2],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[10,1,14,1],[2,12,3,12],[2,0,3,0],[5,11,9,11],[0,0,0,12],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[15,1,19,1],[10,11,14,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[15,2,19,2],[20,12,24,12],[25,7,29,7],[25,8,29,8],[25,9,29,9],[10,7,14,7],[10,8,14,8],[10,9,14,9],[10,10,14,10],[10,12,14,12],[15,7,19,7],[25,12,29,12],[20,1,24,1],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[20,2,24,2],[15,12,19,12],[20,7,24,7],[20,8,24,8],[20,9,24,9],[20,10,24,10],[25,0,29,0],[20,0,24,0],[15,0,19,0],[20,11,24,11],[25,11,29,11],[15,11,19,11],[25,10,29,10],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[15,10,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 1 квартал 2016 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие "," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение за 2 квартал 2016 г.","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение по состоянию на конец I квартала 2016 г. ","Степень достижения, %"]
[1,2,3,4,5,6,"7=6/5",8,9,10,"11=10/9*",12,13]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" \nна 2014-2020 годы","I квартал 2016 года","Всего",2025.03,282.7,13.960287008093708]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2025.03,282.7,13.960287008093708]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II квартал 2016 года","Всего",200,0,0,"количество, штуки",52,0,0,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",200,0,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[2,"Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","I квартал 2016 года","Всего",300,282.7,94.23333333333332,"компенсация расходов на установку индивидуальных приборов учета, кол-во квартир",96,96,100,"Администрация ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",300,282.7,94.23333333333332]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[3,"Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II-IV квартал 2016 года","Всего",1100,0,0,"количество, штуки","планируется",0,0,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",1100,null,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[4,"Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда","II, III квартал 2016 года","Всего",425.03,0,0,"количество, штуки",134,0,0,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",425.03,null,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]

{"sheet":"Пр15.2 КВАРТАЛ (2)","index":1,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,10,29,10],[25,11,29,11],[25,12,29,12],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[25,7,29,7],[25,8,29,8],[25,9,29,9],[15,12,19,12],[20,0,24,0],[20,1,24,1],[20,2,24,2],[20,7,24,7],[20,8,24,8],[20,9,24,9],[20,10,24,10],[20,11,24,11],[20,12,24,12],[10,11,14,11],[10,12,14,12],[15,0,19,0],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[15,7,19,7],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[15,10,19,10],[15,11,19,11],[5,10,9,10],[5,11,9,11],[5,12,9,12],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,7,14,7],[10,8,14,8],[10,9,14,9],[10,10,14,10],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2 квартал 2016 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие "," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение за 2 квартал 2016 г.","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение по состоянию на конец 2 квартала 2016 г. ","Степень достижения, %"]
[1,2,3,4,5,6,"7=6/5",8,9,10,"11=10/9*",12,13]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" \nна 2014-2020 годы","I квартал 2016 года","Всего",1361.9299999999998,436.90000000000003,32.07947545028013]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1361.9299999999998,436.90000000000003,32.07947545028013]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II квартал 2016 года","Всего",191.85,170.86,89.05916080271045,"количество, штуки",48,48,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",191.85,170.86,89.05916080271045]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[2,"Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","I квартал 2016 года","Всего",645.05,266.04,41.24331447174639,"компенсация расходов на установку индивидуальных приборов учета, кол-во квартир",96,96,100,"Администрация ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",645.05,266.04,41.24331447174639]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[3,"Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II-IV квартал 2016 года","Всего",100,0,0,"количество, штуки","планируется",0,0,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",100,null,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[4,"Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда","II, III квартал 2016 года","Всего",425.03,0,0,"количество, штуки",134,0,0,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",425.03,null,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]

{"sheet":"Пр15. ПОЛУГОДИЕ)","index":2,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,10,29,10],[25,11,29,11],[25,12,29,12],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[25,7,29,7],[25,8,29,8],[25,9,29,9],[15,12,19,12],[20,0,24,0],[20,1,24,1],[20,2,24,2],[20,7,24,7],[20,8,24,8],[20,9,24,9],[20,10,24,10],[20,11,24,11],[20,12,24,12],[10,11,14,11],[10,12,14,12],[15,0,19,0],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[15,7,19,7],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[15,10,19,10],[15,11,19,11],[5,10,9,10],[5,11,9,11],[5,12,9,12],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,7,14,7],[10,8,14,8],[10,9,14,9],[10,10,14,10],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за ПОЛУГОДИЕ 2016 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие "," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение за 2 квартал 2016 г.","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение по состоянию на конец 2 квартала 2016 г. ","Степень достижения, %"]
[1,2,3,4,5,6,"7=6/5",8,9,10,"11=10/9*",12,13]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" \nна 2014-2020 годы","I квартал 2016 года","Всего",1361.9299999999998,719.6,52.83678309457902]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1361.9299999999998,719.6,52.83678309457902]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II квартал 2016 года","Всего",191.85,170.86,89.05916080271045,"количество, штуки",48,48,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",191.85,170.86,89.05916080271045]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[2,"Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","I квартал 2016 года","Всего",645.05,548.74,85.06937446709559,"компенсация расходов на установку индивидуальных приборов учета, кол-во квартир",96,96,100,"Администрация ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",645.05,548.74,85.06937446709559]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[3,"Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II-IV квартал 2016 года","Всего",100,0,0,"количество, штуки","планируется",0,0,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",100,null,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[4,"Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда","II, III квартал 2016 года","Всего",425.03,0,0,"количество, штуки",134,0,0,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",425.03,null,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]

{"sheet":"Лист2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Пр15. 3 квартал","index":5,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,10,29,10],[25,11,29,11],[25,12,29,12],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[25,7,29,7],[25,8,29,8],[25,9,29,9],[15,12,19,12],[20,0,24,0],[20,1,24,1],[20,2,24,2],[20,7,24,7],[20,8,24,8],[20,9,24,9],[20,10,24,10],[20,11,24,11],[20,12,24,12],[10,11,14,11],[10,12,14,12],[15,0,19,0],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[15,7,19,7],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[15,10,19,10],[15,11,19,11],[5,10,9,10],[5,11,9,11],[5,12,9,12],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,7,14,7],[10,8,14,8],[10,9,14,9],[10,10,14,10],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 3 квартал 2016 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие "," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение за 3 квартал 2016 г.","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение по состоянию на конец 3 квартала 2016 г. ","Степень достижения, %"]
[1,2,3,4,5,6,"7=6/5",8,9,10,"11=10/9*",12,13]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" \nна 2014-2020 годы","I квартал 2016 года","Всего",1511.9199999999998,548.25,36.26562603346782]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1511.9,548.3,36.26562603346782]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II квартал 2016 года","Всего",191.85,20.99,10.940839197289549,"количество, штуки",58,58,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",191.85,20.99,10.940839197289549]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[2,"Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","I квартал 2016 года","Всего",795.04,222.26,27.95582612195613,"компенсация расходов на установку индивидуальных приборов учета, кол-во квартир",96,96,100,"Администрация ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",795.04,222.26,27.95582612195613]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[3,"Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II-IV квартал 2016 года","Всего",100,100,100,"количество, штуки",27,27,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",100,100,100]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[4,"Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда","II, III квартал 2016 года","Всего",425.03,205,48.231889513681395,"количество, штуки",134,134,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",425.03,205,48.231889513681395]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]

{"sheet":"Пр15. 9 месяцев","index":6,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,10,29,10],[25,11,29,11],[25,12,29,12],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[25,7,29,7],[25,8,29,8],[25,9,29,9],[15,12,19,12],[20,0,24,0],[20,1,24,1],[20,2,24,2],[20,7,24,7],[20,8,24,8],[20,9,24,9],[20,10,24,10],[20,11,24,11],[20,12,24,12],[10,11,14,11],[10,12,14,12],[15,0,19,0],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[15,7,19,7],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[15,10,19,10],[15,11,19,11],[5,10,9,10],[5,11,9,11],[5,12,9,12],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,7,14,7],[10,8,14,8],[10,9,14,9],[10,10,14,10],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 9 месяцев 2016 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие "," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение за 9 месяцев 2016 г.","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение по состоянию на конец 3 квартала 2016 г. ","Степень достижения, %"]
[1,2,3,4,5,6,"7=6/5",8,9,10,"11=10/9*",12,13]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" \nна 2014-2020 годы","I квартал 2016 года","Всего",1511.9199999999998,1267.8600000000001,83.85695010318005]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1511.9199999999998,1267.85,83.85695010318005]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II квартал 2016 года","Всего",191.85,191.85000000000002,100.00000000000003,"количество, штуки",58,58,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",191.85,191.85000000000002,100.00000000000003]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[2,"Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","I квартал 2016 года","Всего",795.04,771.01,96.97625276715638,"компенсация расходов на установку индивидуальных приборов учета, кол-во квартир",96,96,100,"Администрация ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",795.04,771,96.97625276715638]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[3,"Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II-IV квартал 2016 года","Всего",100,100,100,"количество, штуки",27,27,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",100,100,100]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[4,"Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда","II, III квартал 2016 года","Всего",425.03,205,48.231889513681395,"количество, штуки",134,134,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",425.03,205,48.231889513681395]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]

{"sheet":"Пр15. 4 квартал (2)","index":7,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[5,10,9,10],[5,11,9,11],[5,12,9,12],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,7,14,7],[10,8,14,8],[10,9,14,9],[10,10,14,10],[10,11,14,11],[10,12,14,12],[15,0,19,0],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[15,7,19,7],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[15,10,19,10],[15,11,19,11],[15,12,19,12],[20,0,24,0],[20,1,24,1],[20,2,24,2],[20,7,24,7],[20,8,24,8],[20,9,24,9],[20,10,24,10],[20,11,24,11],[20,12,24,12],[25,10,29,10],[25,11,29,11],[25,12,29,12],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[25,7,29,7],[25,8,29,8],[25,9,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 4 квартал 2016 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие "," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение за 4 квартал 2016 г.","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение по состоянию на конец 4 квартала 2016 г. ","Степень достижения, %"]
[1,2,3,4,5,6,"7=6/5",8,9,10,"11=10/9*",12,13]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" \nна 2014-2020 годы","I квартал 2016 года","Всего",1291.8899999999999,19.39,1.5009017795632758]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1291.8899999999999,19.39,1.5009017795632758]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II квартал 2016 года","Всего",191.85,0,0,"количество, штуки",58,58,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",191.85,0,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[2,"Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II-IV квартал 2016 года","Всего",795.04,19.39,2.4388710002012477,"компенсация расходов на установку индивидуальных приборов учета, кол-во квартир",96,96,100,"Администрация ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",795.04,19.39,2.4388710002012477]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[3,"Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II-IV квартал 2016 года","Всего",100,0,0,"количество, штуки",27,27,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",100,0,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[4,"Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда","II, III квартал 2016 года","Всего",205,0,0,"количество, штуки",134,134,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",205,0,0]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]

{"sheet":"год","index":8,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[5,10,9,10],[5,11,9,11],[5,12,9,12],[10,0,14,0],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,7,14,7],[10,8,14,8],[10,9,14,9],[10,10,14,10],[10,11,14,11],[10,12,14,12],[15,0,19,0],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[15,7,19,7],[15,8,19,8],[15,9,19,9],[15,10,19,10],[15,11,19,11],[15,12,19,12],[20,0,24,0],[20,1,24,1],[20,2,24,2],[20,7,24,7],[20,8,24,8],[20,9,24,9],[20,10,24,10],[20,11,24,11],[20,12,24,12],[25,10,29,10],[25,11,29,11],[25,12,29,12],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[25,2,29,2],[25,7,29,7],[25,8,29,8],[25,9,29,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за  2016 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие "," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение за  2016 г.","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение по состоянию на конец  2016 г. ","Степень достижения, %"]
[1,2,3,4,5,6,"7=6/5",8,9,10,"11=10/9*",12,13]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" \nна 2014-2020 годы","I квартал 2016 года","Всего",1291.8899999999999,1287.24,99.64006223440077]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1291.8899999999999,1287.24,99.64006223440077]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II квартал 2016 года","Всего",191.85,191.85,100,"количество, штуки",58,58,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",191.85,191.85,100]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[2,"Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","I квартал 2016 года","Всего",795.04,771.01,99.41512376735761,"компенсация расходов на установку индивидуальных приборов учета, кол-во квартир",96,96,100,"Администрация ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",795.04,790.39,99.41512376735761]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[3,"Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде","II-IV квартал 2016 года","Всего",100,100,100,"количество, штуки",27,27,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",100,100,100]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]
[4,"Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда","II, III квартал 2016 года","Всего",205,205,100,"количество, штуки",134,134,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",null,null,0]
[null,null,null,"ФБ",null,null,0]
[null,null,null,"МБ",205,205,100]
[null,null,null,"ВБС",null,null,0]

{"sheet":"Лист4","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}