{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["энергосбережение 1","БДД","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"энергосбережение 1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,2,10,2],[6,7,10,7],[6,8,10,8],[6,10,10,10],[6,11,10,11],[6,12,10,12],[6,9,10,9],[13,10,17,10],[13,11,17,11],[13,12,17,12],[13,0,17,0],[13,1,17,1],[13,2,17,2],[13,7,17,7],[13,8,17,8],[13,9,17,9],[18,10,22,10],[18,11,22,11],[18,12,22,12],[18,0,22,0],[18,1,22,1],[18,2,22,2],[18,7,22,7],[18,8,22,8],[18,9,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2015 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" на 2014-2020 годы","2015 год","Всего",1897.01,1802.8899999999999,95.03850796780196,{"$nulls":4},"Администрация ЗАТО г.Заозерска; Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской области;МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1897.01,1802.8899999999999,95.03850796780196]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["I.","Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда"]
["2.","Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда"]
["2.3","Установка индивидуальных приборов учета и компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",null,"Всего",2063.61,1969.4899999999998,95.43906067522447,"компенсация расходов на установку индивидуальных приборов учета",null,"85 (кол-во квартир)",null,"Администрация ЗАТО г.Заозерска; Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской области;МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1730.41,1636.29,94.56082662490391]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.4","Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",null,"Всего",166.6,166.6,100,"штук",null,null,null,"Администрация ЗАТО г.Заозерска; Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской области;МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",166.6,166.6,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"БДД","index":1,"n_rows":69,"n_cols":20,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,17],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[3,2,3,5],[3,6,3,8],[3,9,3,11],[3,12,3,14],[3,16,3,17],[4,0,11,0],[4,1,11,1],[4,2,4,5],[4,6,4,8],[4,9,4,11],[4,12,4,14],[6,9,6,11],[6,12,6,14],[8,2,8,5],[8,6,8,8],[4,16,4,17],[4,18,11,18],[4,19,11,19],[5,2,5,5],[5,6,5,8],[5,9,5,11],[5,12,5,14],[5,16,5,17],[6,2,6,5],[6,6,6,8],[6,16,6,17],[7,2,7,5],[7,6,7,8],[7,9,7,11],[7,12,7,14],[7,16,7,17],[8,9,8,11],[8,12,8,14],[8,16,8,17],[9,2,9,5],[9,6,9,8],[9,9,9,11],[9,12,9,14],[9,16,9,17],[10,2,10,5],[10,6,10,8],[10,9,10,11],[10,12,10,14],[10,16,10,17],[11,2,11,5],[11,6,11,8],[11,9,11,11],[11,12,11,14],[11,16,11,17],[12,2,12,17],[13,2,13,17],[14,2,14,17],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,17],[15,18,16,18],[17,2,17,17],[18,2,18,17],[19,2,19,17],[20,0,21,0],[20,2,21,17],[20,18,21,18],[20,19,21,19],[22,2,22,17],[23,0,30,0],[23,1,30,1],[23,3,23,4],[23,5,23,7],[23,8,23,10],[23,11,23,13],[23,14,23,17],[23,18,30,18],[23,19,30,19],[24,3,24,4],[24,5,24,7],[24,8,24,10],[24,11,24,13],[24,14,24,17],[25,3,25,4],[25,5,25,7],[25,8,25,10],[25,11,25,13],[25,14,25,17],[26,3,26,4],[26,5,26,7],[26,8,26,10],[26,11,26,13],[26,14,26,17],[27,3,27,4],[27,5,27,7],[27,8,27,10],[27,11,27,13],[27,14,27,17],[28,3,28,4],[28,5,28,7],[28,8,28,10],[28,11,28,13],[28,14,28,17],[29,3,29,4],[29,5,29,7],[29,8,29,10],[29,11,29,13],[29,14,29,17],[30,3,30,4],[30,5,30,7],[30,8,30,10],[30,11,30,13],[30,14,30,17],[31,2,31,17],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,8],[32,9,33,17],[32,19,33,19],[34,2,34,8],[34,9,34,17],[35,2,35,8],[35,9,35,17],[36,2,36,8],[36,9,36,17],[37,2,37,8],[37,9,37,17],[38,2,38,8],[38,9,38,17],[39,2,39,3],[39,4,39,6],[39,7,39,9],[39,10,39,12],[39,13,39,16],[40,7,42,9],[40,10,42,12],[40,13,42,16],[44,7,44,9],[44,10,44,12],[44,13,44,16],[40,17,42,17],[40,18,50,18],[40,19,50,19],[43,2,43,3],[43,4,43,6],[43,7,43,9],[43,10,43,12],[43,13,43,16],[44,2,44,3],[44,4,44,6],[45,4,45,6],[45,7,45,9],[45,10,45,12],[45,13,45,16],[46,2,46,3],[46,4,46,6],[46,7,46,9],[46,10,46,12],[46,13,46,16],[45,2,45,3],[47,2,47,3],[47,4,47,6],[47,7,47,9],[47,10,47,12],[47,13,47,16],[48,2,48,3],[48,4,48,6],[48,7,48,9],[48,10,48,12],[48,13,48,16],[49,13,49,16],[50,2,50,3],[50,4,50,6],[50,7,50,9],[50,10,50,12],[50,13,50,16],[53,7,53,9],[53,10,53,12],[51,0,59,0],[49,2,49,3],[49,4,49,6],[49,7,49,9],[49,10,49,12],[40,0,50,0],[40,2,42,3],[40,4,42,6],[51,13,51,16],[52,2,52,3],[52,4,52,6],[52,7,52,9],[52,10,52,12],[52,13,52,16],[51,2,51,3],[51,4,51,6],[51,7,51,9],[51,10,51,12],[59,2,59,3],[59,4,59,6],[53,13,53,16],[54,2,54,3],[54,4,54,6],[54,7,54,9],[54,10,54,12],[54,13,54,16],[53,2,53,3],[53,4,53,6],[55,13,55,16],[56,2,56,3],[56,4,56,6],[56,7,56,9],[56,10,56,12],[56,13,56,16],[55,2,55,3],[55,4,55,6],[55,7,55,9],[55,10,55,12],[57,13,57,16],[58,2,58,3],[58,4,58,6],[58,7,58,9],[58,10,58,12],[58,13,58,16],[57,2,57,3],[57,4,57,6],[57,7,57,9],[57,10,57,12],[59,7,59,9],[59,10,59,12],[59,13,59,16],[60,0,68,0],[60,1,68,1],[60,2,60,3],[60,4,60,6],[60,7,60,9],[60,10,60,12],[60,13,60,16],[60,18,68,18],[60,19,68,19],[61,2,61,3],[61,4,61,6],[61,7,61,9],[61,10,61,12],[61,13,61,16],[62,2,62,3],[62,4,62,6],[62,7,62,9],[62,10,62,12],[62,13,62,16],[63,2,63,3],[63,4,63,6],[63,7,63,9],[63,10,63,12],[63,13,63,16],[64,2,64,3],[64,4,64,6],[64,7,64,9],[64,10,64,12],[64,13,64,16],[65,2,65,3],[65,4,65,6],[65,7,65,9],[65,10,65,12],[65,13,65,16],[66,4,66,6],[66,7,66,9],[66,10,66,12],[66,13,66,16],[67,2,67,3],[67,4,67,6],[67,7,67,9],[67,10,67,12],[67,13,67,16],[51,18,59,18],[51,19,59,19],[0,0,0,19],[68,2,68,3],[68,4,68,6],[68,7,68,9],[68,10,68,12],[68,13,68,16],[51,1,59,1],[66,2,66,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 4 квартал 2015 года "]
[]
["№ п/п","Мероприятия","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",{"$nulls":15},"Ответственный орган","Срок исполнения"]
[null,null,"Годы реализации",null,null,null,"Всего",null,null,"ОБ",null,null,"ФБ",null,null,"МБ","ВБС"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Повышение безопасности дорожного движении и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» на 2014-2016 годы","Всего",null,null,null,768.4,{"$nulls":8},768.4]
[null,null,2014,null,null,null,0,{"$nulls":8},0]
[null,null,2015,null,null,null,218.4,{"$nulls":8},218.4]
[null,null,2016,null,null,null,150,{"$nulls":8},150]
[null,null,2017,null,null,null,100,{"$nulls":8},100]
[null,null,2018,null,null,null,100,{"$nulls":8},100]
[null,null,2019,null,null,null,100,{"$nulls":8},100]
[null,null,2020,null,null,null,100,{"$nulls":8},100]
[null,"Создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО города Заозерска"]
["1.","Формирование безопасного поведения участников дорожного движения"]
["1.1","Обеспечение информирования Администрации ЗАТО города Заозерска о состоянии аварийности на автотранспорте. Внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП","Финансирование не требуется",{"$nulls":15},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Заозерск","2014-2020"]
["1.2","Комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации ЗАТО города Заозерска","Финансирование не требуется",{"$nulls":15},"Администрация ЗАТО города Заозерска","2014-2020"]
[{"$nulls":19},"(ежеквартально)"]
["1.3","Проведение на территории ЗАТО города Заозерска профилактических мероприятий  акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения","Финансирование не требуется",{"$nulls":15},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Заозерск","2014-2020"]
["1.4","Информирование населения ЗАТО города Заозерска через СМИ, о состоянии аварийности и принимаемых мерах по ее снижению","Финансирование не требуется",{"$nulls":15},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Заозерск","2014-2020"]
["1.5","Выступления в СМИ, публикации в газете «Западная Лица»","Финансирование не требуется",{"$nulls":15},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Заозерск","2014-2020 (ежеквартально)"]
["2.","Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию дорожных условий, "]
[null,"технических средств организации дорожного движения"]
["2.1","Проведение комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта и мостов  на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения","Финансирование не требуется",{"$nulls":15},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Заозерск","2014-2020"]
["2.2","Обеспечить обустройство дорог и улично-дорожной сети, установку дорожных ограждений на опасных участках","Всего",{"$nulls":15},"МУП «ДТХ», МКУ «Служба заказчика»","2015-2020"]
[null,null,2014]
[null,null,2015]
[null,null,2016]
[null,null,2017]
[null,null,2018]
[null,null,2019]
[null,null,2020]
["2.3","Обеспечение контроля за техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств и техническим состоянием  автотранспорта при выпуске на линию.  Подготовка автотранспорта к зимнему периоду","Финансирование не требуется",{"$nulls":15},"Организации, предприятия, учреждения ЗАТО города Заозерска, собственники автотранспортных средств","2014-2020"]
["2.4","Проведение на территории ЗАТО г. Заозерска совместных учений по действиям на месте дорожно-транспортного происшествия","Финансирование не требуется",{"$nulls":6},"Не реже чем 1 раз в год",{"$nulls":8},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Заозерск, ","2014-2020"]
[{"$nulls":18},"МКУ АСС ЗАТО г. Заозерск, Отдел по делам ГО и ЧС"]
["2.5","Проведение занятий с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.","Финансирование не требуется",{"$nulls":6},"Не реже чем 2 раз в год",{"$nulls":8},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск, Филиал «МСЧ № 3» ФГБУЗ ЦМСЧ  № 120 ФМБА России","2014-2020"]
["2.6","Проведение на территории ЗАТО г. Заозерска профилактических мероприятий по выявлению водителей транспортных средств в состоянии опьянения","Согласно договора",{"$nulls":6},"Не реже чем 2 раз в год",{"$nulls":8},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск, Филиал «МСЧ № 3» ФГБУЗ ЦМСЧ  № 120 ФМБА России","2014-2020"]
["2.7","Проведение семинаров, лекций в образовательных учреждениях на тему недопущения нарушений ПДД","Финансирование не требуется",{"$nulls":6},"Не реже чем 2 раз в год",{"$nulls":8},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск, Управление образования Администрации ЗАТО г. Заозерска","2014-2020"]
["2.8","Проведение профильных мероприятий с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения","Финансирование не требуется",{"$nulls":6},"Не реже чем 2 раз в год",{"$nulls":8},"ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск, Сектор по делам молодежи, культуре и спорту","2014-2020"]
["2.9","Освещение в СМИ мероприятий, предусмотренных программой","Финансирование не требуется",{"$nulls":6},"Постоянно",{"$nulls":8},"Муниципальное учреждение «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»","2014-2020"]
[3,"Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на улично-дорожной сети и автодорогах",{"$nulls":15},"  "]
["3.1","Обустройство наземных пешеходных переходов в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ 52289-2004, расположенных по адресам:","Годы реализации",null,"Всего",null,null,"ОБ",null,null,"ФБ",null,null,"МБ",null,null,null,"ВБС","МУП «ДТХ», МКУ «Служба заказчика»","2014-2020"]
[null,"1.  Мурманская обл., г. Заозерск, пер. Гранитный 2 - пер. Гранитный 4;"]
[null,"2. Мурманская обл., г. Заозерск, пер. Молодежный  6 - пер. Гранитный 8;"]
[null,"3. Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Чумаченко 1 - ул. Чумаченко 2;","Всего"]
[null,"4. Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола 26 - ул. Ленинского Комсомола 5;",2014]
[null,"5. Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола 20 - ул. Ленинского Комсомола 1;",2015]
[null,"6. Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола 14;",2016]
[null,"7. Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола 8 - ул. Флотская 1;",2017]
[null,"8. Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола 6 - ул. Флотская 1;",2018]
[null,"9. Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Колышкина 8 - ул. Колышкина 11;",2019]
[null,"10. Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Колышкина 4 - ул. Колышкина 5.",2020]
[4,"Нанесение горизонтальной разметки на территории ЗАТО города Заозерска в соответствии с ГОСТом","Годы реализации",null,"Всего",null,null,"ОБ",null,null,"ФБ",null,null,"МБ",null,null,null,"ВБС","МУП «ДТХ», МКУ «Служба заказчика»","2014-2020"]
[null,null,"Всего"]
[null,null,2014]
[null,null,2015]
[null,null,2016]
[null,null,2017]
[null,null,2018]
[null,null,2019]
[null,null,2020]
[5,"Установка дорожных знаков в соответствии со стандартами и правилами дорожного движения","Годы реализации",null,"Всего",null,null,"ОБ",null,null,"ФБ",null,null,"МБ",null,null,null,"ВБС","МКУ «Служба заказчика», МУП «ДТХ»","2014-2020"]
[null,null,"Всего",null,768.4,{"$nulls":8},768.4]
[null,null,2014,null,0,{"$nulls":8},0]
[null,null,2015,null,218.4,{"$nulls":8},218.4]
[null,null,2016,null,150,{"$nulls":8},150]
[null,null,2017,null,100,{"$nulls":8},100]
[null,null,2018,null,100,{"$nulls":8},100]
[null,null,2019,null,100,{"$nulls":8},100]
[null,null,2020,null,100,{"$nulls":8},100]

{"sheet":"Лист1","index":2,"n_rows":99,"n_cols":13,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[94,12,98,12],[89,11,93,11],[89,12,93,12],[94,0,98,0],[94,1,98,1],[94,2,98,2],[94,7,98,7],[94,8,98,8],[94,9,98,9],[94,10,98,10],[94,11,98,11],[84,10,88,10],[84,11,88,11],[84,12,88,12],[89,0,93,0],[89,1,93,1],[89,2,93,2],[89,7,93,7],[89,8,93,8],[89,9,93,9],[89,10,93,10],[84,0,88,0],[84,1,88,1],[84,2,88,2],[84,7,88,7],[84,8,88,8],[84,9,88,9],[74,12,78,12],[79,0,83,0],[79,1,83,1],[79,2,83,2],[79,7,83,7],[79,8,83,8],[79,9,83,9],[79,10,83,10],[79,11,83,11],[79,12,83,12],[69,11,73,11],[69,12,73,12],[74,0,78,0],[74,1,78,1],[74,2,78,2],[74,7,78,7],[74,8,78,8],[74,9,78,9],[74,10,78,10],[74,11,78,11],[64,10,68,10],[64,11,68,11],[64,12,68,12],[69,0,73,0],[69,1,73,1],[69,2,73,2],[69,7,73,7],[69,8,73,8],[69,9,73,9],[69,10,73,10],[64,0,68,0],[64,1,68,1],[64,2,68,2],[64,7,68,7],[64,8,68,8],[64,9,68,9],[54,12,58,12],[59,0,63,0],[59,1,63,1],[59,2,63,2],[59,7,63,7],[59,8,63,8],[59,9,63,9],[59,10,63,10],[59,11,63,11],[59,12,63,12],[49,11,53,11],[49,12,53,12],[54,0,58,0],[54,1,58,1],[54,2,58,2],[54,7,58,7],[54,8,58,8],[54,9,58,9],[54,10,58,10],[54,11,58,11],[44,10,48,10],[44,11,48,11],[44,12,48,12],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,7,53,7],[49,8,53,8],[49,9,53,9],[49,10,53,10],[44,0,48,0],[44,1,48,1],[44,2,48,2],[44,7,48,7],[44,8,48,8],[44,9,48,9],[34,12,38,12],[39,0,43,0],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[39,7,43,7],[39,8,43,8],[39,9,43,9],[39,10,43,10],[39,11,43,11],[39,12,43,12],[29,11,33,11],[29,12,33,12],[34,0,38,0],[34,1,38,1],[34,2,38,2],[34,7,38,7],[34,8,38,8],[34,9,38,9],[34,10,38,10],[34,11,38,11],[24,10,28,10],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,7,33,7],[29,8,33,8],[29,9,33,9],[29,10,33,10],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,8,28,8],[24,9,28,9],[14,12,18,12],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[19,8,23,8],[19,9,23,9],[19,10,23,10],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,8,18,8],[14,9,18,9],[14,10,18,10],[14,11,18,11],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2016 год "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null," Муниципальная программа 17 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2016-2020 годы\"",2016,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Информировать жителей  о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[2,"Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций  для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска по антитеррори-стической тематике",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[3,"Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информа¬ции на стендах",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[4,"Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти   правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[5,"Проводить проверки действенности охранных мер на жизненно важных объектах   использующих в своем производственном цикле химически опасные материалы",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[6,"Проводить комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[7,"Осуществлять еженедельный обход территории   на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на ар-хитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[8,"Проведение регулярных обследований на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[9,"Организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей и отдыха населения  ЗАТО города Заозерска",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[10,"Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[11,"Организовать для граждан, размещение на информационных стендах информации требований действующего миграционного законодательства, а также контактных телефонов о том, куда следует об-ращаться в случаях совершения в отношении них противоправных действий",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[12,"Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[13,"Проводить тематические беседы в коллек-тивах учащихся государственных образовательных учреждений школьных и дошкольных, расположенных на территории   по действиям населения при возникновении террористи",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[14,"Изготовление информационно-пропагандистских материалов профилактического характера",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[15,"Организовать и провести круглые столы, семинары, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[16,"Через средства массовой информации информировать граждан о наличии в ЗАТО городе Заозерске  телефонных линий для сообщения фактов  угроз    террористической и экстремистской направленности",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[17,"Приобретение фильмов  антитеррористической культуры по тематике и профилактике экстремизма",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[18,"Приобретение устройств типа «бегущая строка» (с размещением на них материалов по антитеррористической тематике) с   размещение их в местах массового пребывания граждан. ",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]