{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Образование","физкультура","культура","охрана окр среды","энергосбережение","предпринимательство","несовершеннолетние","кап ремонт","информация","эф управление финансами","земельно-имущ. отношения"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Образование","index":0,"n_rows":171,"n_cols":13,"rows_kept":171,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,0,70,0],[66,1,70,1],[66,2,70,2],[66,11,70,11],[66,12,70,12],[2,0,2,12],[61,0,65,0],[61,1,65,1],[61,2,65,2],[61,11,65,11],[61,12,65,12],[56,0,60,0],[56,1,60,1],[56,2,60,2],[56,11,60,11],[56,12,60,12],[41,10,45,10],[41,11,45,11],[41,12,45,12],[26,7,30,7],[31,7,35,7],[26,8,30,8],[36,12,40,12],[36,10,40,10],[36,11,40,11],[26,9,30,9],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[41,2,45,2],[41,7,45,7],[41,8,45,8],[41,9,45,9],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,40,2],[36,7,40,7],[36,8,40,8],[36,9,40,9],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,2],[26,11,30,11],[26,12,30,12],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,11,35,11],[31,12,35,12],[26,10,30,10],[31,8,35,8],[31,9,35,9],[31,10,35,10],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[21,10,25,10],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[11,10,15,10],[11,11,15,11],[11,12,15,12],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[16,9,20,9],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,7,15,7],[11,8,15,8],[11,9,15,9],[4,12,5,12],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,2,10,2],[6,7,10,7],[6,8,10,8],[6,9,10,9],[6,10,10,10],[6,11,10,11],[6,12,10,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[76,0,80,0],[76,1,80,1],[76,2,80,2],[76,11,80,11],[76,12,80,12],[71,1,75,1],[71,0,75,0],[71,2,75,2],[71,11,75,11],[71,12,75,12],[86,0,90,0],[86,1,90,1],[86,2,90,2],[86,11,90,11],[86,12,90,12],[81,0,85,0],[81,1,85,1],[81,2,85,2],[81,11,85,11],[81,12,85,12],[81,7,85,7],[81,8,85,8],[81,9,85,9],[81,10,85,10],[86,7,90,7],[86,8,90,8],[86,9,90,9],[86,10,90,10],[96,11,100,11],[96,12,100,12],[96,7,100,7],[96,8,100,8],[96,9,100,9],[96,10,100,10],[91,9,95,9],[91,10,95,10],[91,0,95,0],[91,1,95,1],[91,2,95,2],[96,0,100,0],[96,1,100,1],[96,2,100,2],[91,11,95,11],[91,12,95,12],[116,2,120,2],[116,11,120,11],[116,12,120,12],[121,7,125,7],[121,8,125,8],[121,9,125,9],[121,10,125,10],[111,7,115,7],[101,11,105,11],[101,12,105,12],[101,7,105,7],[101,8,105,8],[101,9,105,9],[101,10,105,10],[136,0,140,0],[136,1,140,1],[136,2,140,2],[126,0,135,0],[126,1,135,1],[101,0,105,0],[101,1,105,1],[101,2,105,2],[126,2,135,2],[106,0,115,0],[136,11,140,11],[136,12,140,12],[131,7,135,7],[131,8,135,8],[131,9,135,9],[131,10,135,10],[136,7,140,7],[136,8,140,8],[136,9,140,9],[136,10,140,10],[126,3,131,3],[126,4,131,4],[126,5,131,5],[126,6,131,6],[126,7,130,7],[146,0,150,0],[146,1,150,1],[146,2,150,2],[141,0,145,0],[141,1,145,1],[146,7,150,7],[146,8,150,8],[146,9,150,9],[146,11,150,11],[146,12,150,12],[146,10,150,10],[141,2,145,2],[141,11,145,11],[141,12,145,12],[141,7,145,7],[141,8,145,8],[141,9,145,9],[141,10,145,10],[156,0,160,0],[156,1,160,1],[156,2,160,2],[156,11,160,11],[156,12,160,12],[151,0,155,0],[151,1,155,1],[151,2,155,2],[151,11,155,11],[151,12,155,12],[151,7,155,7],[151,8,155,8],[151,9,155,9],[151,10,155,10],[156,7,160,7],[156,8,160,8],[156,9,160,9],[156,10,160,10],[166,0,170,0],[166,1,170,1],[166,2,170,2],[166,11,170,11],[166,12,170,12],[161,0,165,0],[161,1,165,1],[161,2,165,2],[161,11,165,11],[161,12,165,12],[161,7,165,7],[161,8,165,8],[161,9,165,9],[161,10,165,10],[166,7,170,7],[166,8,170,8],[166,9,170,9],[166,10,170,10],[46,0,55,0],[46,1,55,1],[46,2,55,2],[46,3,51,3],[46,4,51,4],[46,5,51,5],[46,6,51,6],[46,7,50,7],[46,8,50,8],[51,7,55,7],[51,8,55,8],[46,11,55,11],[51,10,55,10],[46,9,50,9],[46,10,50,10],[46,12,55,12],[56,7,60,7],[56,8,60,8],[56,9,60,9],[56,10,60,10],[61,7,65,7],[61,8,65,8],[61,9,65,9],[61,10,65,10],[51,9,55,9],[66,7,70,7],[66,8,70,8],[66,9,70,9],[66,10,70,10],[71,7,75,7],[71,8,75,8],[71,9,75,9],[71,10,75,10],[126,11,135,11],[126,12,135,12],[106,11,115,11],[106,12,115,12],[116,7,120,7],[116,8,120,8],[126,8,130,8],[126,9,130,9],[126,10,130,10],[111,8,115,8],[76,7,80,7],[76,8,80,8],[76,9,80,9],[76,10,80,10],[111,9,115,9],[111,10,115,10],[106,9,110,9],[106,10,110,10],[91,7,95,7],[91,8,95,8],[106,1,115,1],[106,2,115,2],[106,3,111,3],[106,4,111,4],[106,5,111,5],[106,8,110,8],[106,6,111,6],[106,7,110,7],[121,0,125,0],[121,1,125,1],[121,2,125,2],[121,11,125,11],[121,12,125,12],[116,0,120,0],[116,1,120,1],[116,9,120,9],[116,10,120,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения"]
[null,"Муниципальная программа \"Образование ЗАТО города Заозерска. Основные направления деятельности\" на 2014-2016 годы","2 квартал","Всего",33942,4664.51,13.742590301101881,{"$nulls":4},"Управление образования Администрации ЗАТО г.Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",33942,4664.51,13.742590301101881]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,"Подпрограмма 1 \"Модернизация системы образования ЗАТО города Заозерска на 2014-2016 годы\"",null,"Всего",1107.8,417.97,37.73]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1107.8,417.97,37.73]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Увеличение численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам",null,"Всего",0,0,0,"удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам,%",55,43,78.2,"СОШ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Внедрение системы независимой оценки качества общего образования",null,"Всего",0,0,0,"удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности к обучению на следующей ступени, от общего количества обучающихся, %",95,95,100,"СОШ, ДОО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","Задача 3. Обеспечить 100% охват обучающихся на старшей ступени общего образования программами профильного обучения",null,"Всего",0,0,0,"удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения от общего количества старшеклассников, %",100,91,91,"СОШ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.","Задача 4. Повышение качества образования",null,"Всего",0,0,0,"отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) к среднеобластному",1,0,0,"СОШ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Задача 5. Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых людей",null,"Всего",164,49.92,30.44,"удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %",22,21.5,97.72727272727273,"СОШ, ОДОД"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",164,49.92,30.44]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["6.","Задача 6. Обеспечение реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761 в части повышения заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений",null,"Всего",0,0,0,"соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и средней заработной платы в Мурманской области, %",100,96,96,"СОШ, ДОО,ОДОД"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.","Задача 7. Повышение профессионального уровня, развитие творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования",null,"Всего",943.8,368.05,39,"удельный вес численности педагогических  и руководящих работников, прошедших аттестацию в новой форме, от  общей численности педагогических и руководящих работников, %",70,35.11,50.15714285714286,"СОШ, ДОО,ОДОД"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"удельный вес численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников, %",75,63,84]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",943.8,368.05,39]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Подпрограмма 2 \"Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2014-2016 годы\"",null,"Всего",6069.7,2727.99,44.94]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",6069.7,2727.99,44.94]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях дневного пребывания, в оздоровительных организациях Мурманской области и за ее пределами",null,"Всего",4783.2,2184.74,45.68]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",4783.2,2184.74,45.68]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.2.","Предоставление организационного отдыха и оздоровления обучающимся",null,"Всего",4783.2,2184.74,45.68,"доля обучающихся СОШ, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от общей численности обучающихся СОШ, % ",73,45.2,61.917808219178085,"образовательные организации, Управление образования"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",4783.2,2184.74,45.68]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2.Огранизация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации",null,"Всего",40,40,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",40,40,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.","Предоставление организационного отдыха и оздоровления обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации",null,"Всего",40,40,100,"количество   детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных всеми видами организованного отдыха и оздоровления, чел",52,64,123.07692307692308,"специалист по охране прав детей, образовательные организации"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",40,40,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","Задача 3. Организация полноценного питания обучающихся СОШ ",null,"Всего",778.6,120,15.4]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",778.6,120,15.4]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Обеспечение одноразовым бесплатным питанием льготных категорий обучающихся",null,"Всего",778.6,120,15.4,"доля обучающихся, охваченных организованным одноразовым питанием, %",61,61,100,"образовательные организации"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",778.6,120,15.4]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.","Задача 4. Организация полноценного питания воспитанников ДОУ в соответствии с нормами питания",null,"Всего",350,350,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",350,350,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.1.","Обеспечение бесплатным питанием льготных категорий воспитанников",null,"Всего",350,350,100,"доля обучающихся, охваченных организованным питанием, %",100,100,100,"ДОО, технолог ЦРО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",350,350,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Задача 5. Организация мероприятий по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних",null,"Всего",36.7,0,0,"доля  обучающихся, охваченных  мероприятиями по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения, %",60,60,100,"образовательные организации, ОМВД"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",36.7,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["6.","Задача 6. Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристических мероприятий",null,"Всего",81.2,33.25,40.95,"выполнение  годового плана спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых для обучающихся и воспитанников образовательных организаций , %",100,75,75,"образовательные организации"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"доля обучающихся, охваченных мероприятиями спортивной, физкультурно-оздоровительной и туристской направленности, %",73,70,95.9]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",81.2,33.25,40.95]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,"Подпрограмма 3 \"Комплексная безопасность организаций системы образования ЗАТО города Заозерска на 2014-2016 годы\"",null,"Всего",26764.5,1518.5500000000002,5.7]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",26764.5,1518.5500000000002,5.7]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса в образовательных организациях ЗАТО города Заозерска",null,"Всего",18029.8,254.70000000000005,1.4]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",18029.8,254.70000000000005,1.4]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций (обслуживание пожарной сигнализации, пропитка огнезащитным раствором, перезарядка огнетушителей, приобретение СИЗ и т.д.)",null,"Всего",1537.6,227.2,14.78,"доля зданий образовательных организаций, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности, %",87,87,100,"образовательные организации"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"доля образовательных организаций, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике,%",75,75,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1537.6,227.2,14.78]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.2.","Материально-техническое обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций (обслуживание КТП, АПС, системы видеонаблюдения)",null,"Всего",2029.6,618.5,30.47,"доля образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения,%",75,75,100,"образовательные организации"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2029.6,618.5,30.47]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.3.","Материально-техническое обеспечение электрической безопасности образовательных организаций (ремонт электропроводки, приобретение и замена светильников, замена ламп наружного освещения)",null,"Всего",61.5,0,0,"снижение уровня потребления энергоносителей  в образовательных организациях,%",12,12,100,"образовательные организации"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",61.5,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации работников образовательных организаций в области обеспечения безопасности жизнедеятельности",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.","Организация курсовой подготовки педагогических и руководящих работников по вопросам безопасности жизнедеятельности и проверки знаний по охране труда руководителей образовательных организаций",null,"Всего",0,0,0,"доля руководителей образовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области обеспечения безопасности жизнедеятельности,%",90,80,88.88888888888889,"образовательные организации"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.","Проверка знаний по основам пожарной безопасности работников образовательных организаций",null,"Всего",0,0,0,"доля работников образовательных организаций, прошедших обучение по основам пожарной безопасности,%",97,97,100,"образовательные организации"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","Задача 3. Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований Сан Пин (проведение аттестации рабочих мест, текущий ремонт помещений, обеспечение питьевого режима, обслуживание воздухообмена и т.д.)",null,"Всего",800,264.6,33.1]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",800,264.6,33.1]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.","Задача 4. Обеспечение энергоэффективности деятельности организаций образования (ремонт, замена приборов учета тепла и воды, замена ламп накаливания на энергосберегающие)",null,"Всего",45,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",45,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"физкультура","index":1,"n_rows":241,"n_cols":13,"rows_kept":241,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[236,0,240,0],[236,1,240,1],[236,2,240,2],[236,7,240,7],[236,8,240,8],[236,9,240,9],[236,10,240,10],[236,11,240,11],[236,12,240,12],[226,0,230,0],[226,1,230,1],[226,2,230,2],[226,11,230,11],[226,12,230,12],[231,0,235,0],[231,1,235,1],[231,2,235,2],[231,11,235,11],[231,12,235,12],[231,7,235,7],[231,8,235,8],[231,9,235,9],[231,10,235,10],[216,12,220,12],[221,0,225,0],[221,1,225,1],[221,2,225,2],[221,11,225,11],[221,12,225,12],[206,0,210,0],[206,1,210,1],[206,2,210,2],[216,0,220,0],[216,1,220,1],[216,2,220,2],[211,10,215,10],[211,11,215,11],[216,7,220,7],[216,8,220,8],[216,9,220,9],[216,10,220,10],[216,11,220,11],[201,2,205,2],[201,11,205,11],[206,11,210,11],[206,12,210,12],[211,0,215,0],[211,1,215,1],[211,2,215,2],[211,7,215,7],[211,8,215,8],[211,9,215,9],[191,11,195,11],[191,12,195,12],[211,12,215,12],[196,0,200,0],[196,1,200,1],[196,2,200,2],[196,11,200,11],[196,12,200,12],[201,0,205,0],[201,1,205,1],[186,10,190,10],[186,11,190,11],[201,12,205,12],[191,0,195,0],[191,1,195,1],[191,2,195,2],[191,7,195,7],[191,8,195,8],[191,9,195,9],[191,10,195,10],[186,0,190,0],[186,1,190,1],[186,2,190,2],[186,7,190,7],[186,8,190,8],[186,9,190,9],[186,12,190,12],[181,0,185,0],[181,1,185,1],[181,2,185,2],[181,7,185,7],[181,8,185,8],[181,9,185,9],[181,10,185,10],[181,11,185,11],[181,12,185,12],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[21,10,25,10],[16,10,20,10],[26,7,30,7],[26,8,30,8],[26,9,30,9],[26,10,30,10],[26,12,30,12],[21,11,25,11],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[16,9,20,9],[156,0,160,0],[156,1,160,1],[156,2,160,2],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,2],[31,2,35,2],[46,2,50,2],[56,0,60,0],[56,1,60,1],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[41,2,45,2],[41,7,45,7],[41,8,45,8],[41,9,45,9],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,11,35,11],[31,12,35,12],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,40,2],[36,11,40,11],[36,12,40,12],[56,2,60,2],[56,11,60,11],[56,12,60,12],[46,11,50,11],[46,12,50,12],[51,0,55,0],[51,1,55,1],[51,2,55,2],[51,7,55,7],[51,8,55,8],[51,9,55,9],[51,10,55,10],[51,11,55,11],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[46,7,50,7],[46,8,50,8],[46,9,50,9],[46,10,50,10],[61,0,65,0],[61,1,65,1],[61,2,65,2],[61,11,65,11],[61,12,65,12],[66,0,70,0],[66,1,70,1],[66,2,70,2],[66,11,70,11],[66,12,70,12],[71,0,75,0],[71,1,75,1],[71,2,75,2],[71,11,75,11],[71,12,75,12],[76,0,80,0],[76,1,80,1],[76,2,80,2],[76,11,80,11],[76,12,80,12],[81,11,85,11],[81,12,85,12],[86,0,90,0],[86,1,90,1],[86,2,90,2],[86,11,90,11],[86,12,90,12],[111,7,115,7],[111,8,115,8],[111,9,115,9],[111,10,115,10],[81,0,85,0],[81,1,85,1],[81,2,85,2],[101,0,105,0],[101,1,105,1],[101,2,105,2],[101,11,105,11],[101,12,105,12],[91,0,95,0],[91,1,95,1],[91,2,95,2],[91,11,95,11],[91,12,95,12],[136,0,140,0],[136,1,140,1],[96,0,100,0],[96,1,100,1],[96,2,100,2],[96,11,100,11],[106,7,110,7],[106,8,110,8],[106,9,110,9],[106,10,110,10],[141,11,145,11],[136,7,140,7],[136,8,140,8],[136,9,140,9],[136,10,140,10],[136,2,140,2],[136,11,140,11],[106,0,110,0],[106,1,110,1],[106,2,110,2],[106,11,110,11],[106,12,110,12],[126,0,130,0],[126,1,130,1],[126,2,130,2],[126,11,130,11],[116,10,120,10],[126,12,130,12],[111,0,115,0],[111,1,115,1],[111,2,115,2],[111,11,115,11],[111,12,115,12],[116,0,120,0],[116,1,120,1],[116,2,120,2],[116,11,120,11],[11,3,15,3],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[6,8,15,8],[6,7,15,7],[11,4,15,4],[6,0,15,0],[121,0,125,0],[121,1,125,1],[121,2,125,2],[121,11,125,11],[121,12,125,12],[6,9,15,9],[6,11,15,11],[6,12,15,12],[6,10,15,10],[116,7,120,7],[116,8,120,8],[41,10,45,10],[41,11,45,11],[41,12,45,12],[21,12,25,12],[26,11,30,11],[116,9,120,9],[96,12,100,12],[116,12,120,12],[151,0,155,0],[151,1,155,1],[151,2,155,2],[151,11,155,11],[151,12,155,12],[131,0,135,0],[131,1,135,1],[131,2,135,2],[131,11,135,11],[131,12,135,12],[136,12,140,12],[146,0,150,0],[146,1,150,1],[146,2,150,2],[146,11,150,11],[146,12,150,12],[141,12,145,12],[141,0,145,0],[141,1,145,1],[141,2,145,2],[166,11,170,11],[166,12,170,12],[171,11,175,11],[171,12,175,12],[176,11,180,11],[176,12,180,12],[176,2,180,2],[161,0,165,0],[161,1,165,1],[161,2,165,2],[166,0,170,0],[166,1,170,1],[166,2,170,2],[161,11,165,11],[161,12,165,12],[156,11,160,11],[156,12,160,12],[51,12,55,12],[176,0,180,0],[171,0,175,0],[171,1,175,1],[171,2,175,2],[176,1,180,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО городе Заозерске\" на 2014-2016 годы","2 квартал","Всего",2812.64,757.5699999999999,26.934481483588375,{"$nulls":4},"Сектор по делам молодежи, культуры и спорта Администрации ЗАТО г.Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",694.9399999999999,6.25,0.8993582179756527]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2117.7,751.3199999999999,35.47811304717382]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[null,"Подпрограмма 1 \"Развитие массового спорта\"",null,"Всего",161,36.36,22.58385093167702]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",161,36.36,22.58385093167702]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи",null,"Всего",84,4,4.761904761904762,"количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, чел.",1700,475,27.9,"ДЮСШ, ГДК"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",84,4,4.761904761904762]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Материально-техническое обеспечение, физическое воспитание, организация и проведение официальных городских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с ЕКП",null,"Всего",84,4,4.761904761904762]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",84,4,4.761904761904762]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.1.","Обеспечение организации и проведения официальных городских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе для различных групп населения, приуроченных к празднованию определенных дат (День молодежи, День защиты детей, День студента)",null,"Всего",45,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",45,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.2.","Участие в спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях областного уровня",null,"Всего",30,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",30,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.3.","Материально-техническое обеспечение  (спортивная экипировка, инвентарь, оборудование) для обеспечения проведения официальных городских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий",null,"Всего",9,4,44.44]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",9,4,44.44]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди населения города",null,"Всего",77,32.36,42.02597402597403]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",77,32.36,42.02597402597403]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.","Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом",null,"Всего",40,32.36,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",40,32.36,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.1.","Изготовление печатной и сувенирной продукции",null,"Всего",40,32.36,80.9]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",40,32.36,80.9]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.2.","Организация тематических выставок, акций, конкурсов",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.2.1.","Изготовление баннеров, изготовление и размещение на муниципальном телевидении социальной рекламы, направленной на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.2.2.","Бумага, картон, канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели и т.п.)",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.","Организационно-методические мероприятия",null,"Всего",37,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",37,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.1.","Обеспечение судейства официальных городских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий",null,"Всего",30,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",30,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.2.","Организация медицинского обеспечения при проведении официальных городских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.3.","Обеспечение мест проведения официальных городских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (спортивных площадок, футбольного поля, лыжных дистанций и т.п.)",null,"Всего",7,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",7,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.4.","Подведение итогов года и поощрение спортивной общественности ЗАТО города Заозерска активно принимающих участие в городских мероприятиях, способствующих развитию физической культуры и спорта",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.3.","Поддержка ветеранов спорта (обеспечение участия в спортивных мероприятиях; создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом)",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Подпрограмма 2 \"Создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва\"",null,"Всего",859.9399999999999,51.31,27.309090909090912]
[null,null,null,"ОБ",694.9399999999999,6.25,0.8993582179756527]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",165,45.06,27.309090909090912]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Подготовка спортсменов сборных команд ЗАТО города Заозерска",null,"Всего",39,0,0,"доля спортсменов, выполнивших разрядные требования ЕВСК, от общей численности занимающихся в ДЮСШ, %",23,3.33,14.48,"ДЮСШ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",39,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Обеспечение организации и проведения официальных городских спортивных соревнований по видам спорта",null,"Всего",19,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",19,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.2.","Формирование сборных команд ЗАТО города Заозерска по виду спорта и обеспечение участия спортсменов в официальных выездных мероприятиях (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных)",null,"Всего",20,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",20,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2. ","Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса",null,"Всего",820.9399999999999,51.31,6.2501522644773075]
[null,null,null,"ОБ",694.9399999999999,6.25,0.8993582179756527]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",126,45.06,35.76190476190476]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1. ","Организационно-методические мероприятия",null,"Всего",13.8,6.25,45.289855072463766]
[null,null,null,"ОБ",13.8,6.25,45.289855072463766]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.1.","Материально-техническое обеспечение (спортивная экипировка, инвентарь, оборудование) сборных команд ЗАТО города Заозерска по виду спорта",null,"Всего",13.8,6.25,45.289855072463766,"численность детей и молодежи 6-15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел.",450,450,100,"ДЮСШ"]
[null,null,null,"ОБ",13.8,6.25,45.289855072463766]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.2.","Обеспечение участия в семинарах судей по видам спорта",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.3.","Проведение итогов спортивного года \"Спортивный бал\" (чествование спортсменов, тренеров, руководителей общественных спортивных клубов, приуроченное к Дню города)",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.","Реализация закона Мурманской области от 27.12.2010 № 12-97-01-ЗМО \"О физической культуре и спорте в Мурманской области\" в части осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей",null,"Всего",807.14,45.06,5.58267462893674]
[null,null,null,"ОБ",681.14,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",126,45.06,35.76190476190476]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.1. ","Бланки удостоверений, вкладыши (зачетные квалификационные книжки)",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.2. ","Наградной материал (значки разрядные)",null,"Всего",52,40.28,77.46153846153845]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",52,40.28,77.46153846153845]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.3.","Мебель деревянная для офисов, административных помещений",null,"Всего",3.6,0,0]
[null,null,null,"ОБ",3.6,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.4. ","Бумага для печати (прочая)",null,"Всего",8,4.78,59.75]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",8,4.78,59.75]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.5.","Приобретение и установка спортивных площадок",null,"Всего",743.54,0,0]
[null,null,null,"ОБ",677.54,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",66,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Подпрограмма 3 \"Развитие спортивной инфраструктуры\"",null,"Всего",1791.6999999999998,669.9,37.38907183122175]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1791.6999999999998,669.9,37.38907183122175]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Расширение реестра спортивных сооружений",null,"Всего",170,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",170,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Строительство и реконструкция спортивных объектов в ЗАТО городе Заозерске",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.2.","Устройство освещения лыжной трассы в районе ул. Матроса Рябинина, д.13-17",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.2.","Строительство тренажерной площадки",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений",null,"Всего",147.6,90,60.97560975609756]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",147.6,90,60.97560975609756]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.","Проведение капитального и текущего ремонта спортивных сооружений ЗАТО города Заозерска",null,"Всего",147.6,90,60.97560975609756]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",147.6,90,60.97560975609756]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.1.","Текущий ремонт объекта \"Хоккейный корт\", настил искусственного зеленого покрытия",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.","Проведение сертификации объекта \"Хоккейный корт\" и спортивного зала ДЮСШ на соответствие объектов спорта требованиям техники безопасности, указанным в национальных стандартах и других документах в области стандартизации, действующих на территории РФ",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[3,"Задача 3. Обеспечение выполнения муниципального задания",null,"Всего",1474.1,579.9,39.339257852248835]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1474.1,579.9,39.339257852248835]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1. ","Содержание объекта \"Хоккейный корт\"",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Обеспечение свободного доступа на объект \"Хоккейный корт\"",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"культура","index":2,"n_rows":251,"n_cols":13,"rows_kept":251,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[211,0,215,0],[211,1,215,1],[211,2,215,2],[211,11,215,11],[196,10,200,10],[196,11,200,11],[211,9,215,9],[211,10,215,10],[196,2,200,2],[196,7,200,7],[186,0,190,0],[186,1,190,1],[186,2,190,2],[186,11,190,11],[206,10,210,10],[211,12,215,12],[206,11,210,11],[206,12,210,12],[211,7,215,7],[211,8,215,8],[216,0,220,0],[216,1,220,1],[216,2,220,2],[216,11,220,11],[216,12,220,12],[201,11,205,11],[201,12,205,12],[206,0,210,0],[206,1,210,1],[206,2,210,2],[216,7,220,7],[216,8,220,8],[216,9,220,9],[216,10,220,10],[206,7,210,7],[206,8,210,8],[206,9,210,9],[196,12,200,12],[201,0,205,0],[201,1,205,1],[201,2,205,2],[201,7,205,7],[201,8,205,8],[201,9,205,9],[201,10,205,10],[196,0,200,0],[196,1,200,1],[196,8,200,8],[196,9,200,9],[186,12,190,12],[191,0,195,0],[191,1,195,1],[191,2,195,2],[191,7,195,7],[191,8,195,8],[191,9,195,9],[191,10,195,10],[191,11,195,11],[191,12,195,12],[176,0,180,0],[176,1,180,1],[176,2,180,2],[176,11,180,11],[176,12,180,12],[181,0,185,0],[181,1,185,1],[181,2,185,2],[181,11,185,11],[181,12,185,12],[166,12,170,12],[171,0,175,0],[171,1,175,1],[171,2,175,2],[171,11,175,11],[171,12,175,12],[166,11,170,11],[156,11,160,11],[156,12,160,12],[161,0,165,0],[161,1,165,1],[161,2,165,2],[161,11,165,11],[161,12,165,12],[156,7,160,7],[156,8,160,8],[156,9,160,9],[156,10,160,10],[166,0,170,0],[166,1,170,1],[166,2,170,2],[156,0,160,0],[156,1,160,1],[156,2,160,2],[146,12,150,12],[151,0,155,0],[151,1,155,1],[151,2,155,2],[151,11,155,11],[151,12,155,12],[146,0,150,0],[146,1,150,1],[146,2,150,2],[146,7,150,7],[146,8,150,8],[146,9,150,9],[151,7,155,7],[151,8,155,8],[151,9,155,9],[151,10,155,10],[146,10,150,10],[146,11,150,11],[141,0,145,0],[141,1,145,1],[141,2,145,2],[141,11,145,11],[141,12,145,12],[141,7,145,7],[141,8,145,8],[141,9,145,9],[141,10,145,10],[121,0,125,0],[121,1,125,1],[121,2,125,2],[121,11,125,11],[121,12,125,12],[116,0,120,0],[116,1,120,1],[116,2,120,2],[116,7,120,7],[116,8,120,8],[126,0,130,0],[126,1,130,1],[136,0,140,0],[136,1,140,1],[136,2,140,2],[131,0,135,0],[131,1,135,1],[131,2,135,2],[116,9,120,9],[116,10,120,10],[131,11,135,11],[131,12,135,12],[116,11,120,11],[116,12,120,12],[111,0,115,0],[111,1,115,1],[111,2,115,2],[111,7,115,7],[111,8,115,8],[111,9,115,9],[111,10,115,10],[111,11,115,11],[111,12,115,12],[101,0,105,0],[101,1,105,1],[101,2,105,2],[101,11,105,11],[101,12,105,12],[106,0,110,0],[106,1,110,1],[106,2,110,2],[106,7,110,7],[106,8,110,8],[106,9,110,9],[106,10,110,10],[106,11,110,11],[106,12,110,12],[91,0,95,0],[91,1,95,1],[91,2,95,2],[91,11,95,11],[91,12,95,12],[96,0,100,0],[96,1,100,1],[96,2,100,2],[96,11,100,11],[96,12,100,12],[81,0,85,0],[81,1,85,1],[81,2,85,2],[81,11,85,11],[81,12,85,12],[86,0,90,0],[86,1,90,1],[86,2,90,2],[86,11,90,11],[86,12,90,12],[81,7,85,7],[81,8,85,8],[81,9,85,9],[81,10,85,10],[71,0,75,0],[71,1,75,1],[71,2,75,2],[71,11,75,11],[71,12,75,12],[76,0,80,0],[76,1,80,1],[76,2,80,2],[76,11,80,11],[76,12,80,12],[76,7,80,7],[76,8,80,8],[76,9,80,9],[76,10,80,10],[61,0,65,0],[61,1,65,1],[61,2,65,2],[61,11,65,11],[61,12,65,12],[66,0,70,0],[66,1,70,1],[66,2,70,2],[66,11,70,11],[66,12,70,12],[66,9,70,9],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[46,2,50,2],[46,7,50,7],[46,8,50,8],[46,9,50,9],[61,8,65,8],[66,8,70,8],[61,9,65,9],[51,12,55,12],[56,0,60,0],[56,1,60,1],[56,2,60,2],[56,11,60,11],[56,12,60,12],[56,10,60,10],[46,11,50,11],[46,12,50,12],[51,0,55,0],[51,1,55,1],[51,2,55,2],[51,7,55,7],[51,8,55,8],[51,9,55,9],[51,10,55,10],[51,11,55,11],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[41,2,45,2],[41,7,45,7],[41,8,45,8],[46,10,50,10],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,40,2],[36,11,40,11],[36,12,40,12],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,11,35,11],[31,12,35,12],[21,10,25,10],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[26,10,30,10],[21,9,25,9],[26,11,30,11],[26,12,30,12],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,2],[26,7,30,7],[26,8,30,8],[26,9,30,9],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[6,11,15,11],[6,2,15,2],[6,7,15,7],[6,8,15,8],[6,9,15,9],[11,4,15,4],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[16,9,20,9],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[6,12,15,12],[11,3,15,3],[66,7,70,7],[56,8,60,8],[56,9,60,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[41,9,45,9],[41,10,45,10],[41,11,45,11],[41,12,45,12],[61,10,65,10],[66,10,70,10],[6,10,15,10],[4,12,5,12],[71,7,75,7],[71,8,75,8],[71,9,75,9],[71,10,75,10],[56,7,60,7],[61,7,65,7],[221,1,225,1],[221,2,225,2],[221,0,225,0],[221,7,225,7],[221,8,225,8],[221,9,225,9],[221,10,225,10],[221,11,225,11],[221,12,225,12],[226,0,230,0],[226,1,230,1],[226,2,230,2],[226,7,230,7],[226,8,230,8],[226,9,230,9],[226,10,230,10],[226,11,230,11],[226,12,230,12],[231,0,235,0],[231,1,235,1],[231,2,235,2],[231,7,235,7],[231,8,235,8],[231,9,235,9],[231,10,235,10],[231,11,235,11],[231,12,235,12],[236,0,240,0],[236,1,240,1],[236,2,240,2],[236,7,240,7],[236,8,240,8],[236,9,240,9],[236,10,240,10],[236,11,240,11],[236,12,240,12],[246,9,250,9],[246,10,250,10],[241,0,245,0],[241,1,245,1],[241,2,245,2],[241,7,245,7],[241,8,245,8],[241,9,245,9],[246,11,250,11],[246,12,250,12],[241,10,245,10],[241,11,245,11],[241,12,245,12],[246,0,250,0],[246,1,250,1],[246,2,250,2],[246,7,250,7],[246,8,250,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО городе Заозерске\" на 2014-2016 годы","2 квартал","Всего",30603,14708.329999999998,48.061725974577655,{"$nulls":4},"Сектор по делам молодежи, культуры и спорта Администрации ЗАТО г.Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",27.4,0,0]
[null,null,null,"МБ",28575.6,14708.329999999998,51.47164014053948]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,null,null,"ВБС",2000,0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[null,"Подпрограмма 1 \"Сохранение и реконструкция историко-культурных объектов, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск\" на 2014-2016 годы",null,"Всего",330,9.84,2.9818181818181815,"доля историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве историко-культурных объектов",60,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",330,9.84,2.9818181818181815]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Реконструкция историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите  Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск",null,"Всего",3151,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3151,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Реконструкция и капитальный ремонт памятника АПЛ \"Комсомолец\"",null,"Всего",192,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",192,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Сохранение историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск",null,"Всего",111,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",111,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.","Содержание в порядке историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений,мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества) ",null,"Всего",51.5,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",51.5,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.","Благоустройство территорий историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества)",null,"Всего",59.5,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",59.5,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.3. ","Организация учета историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества)",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","Задача 3. Популяризация историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск",null,"Всего",27,9.84,36.44444444444444,"сохранение количества проведенных гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий, ед.",7,4,57.1,"ГДК"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",27,9.84,36.44444444444444]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Организация и проведение гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий",null,"Всего",15,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",15,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Поисковые экспедиции по обнаружению останков",null,"Всего",8,7.84,98]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",8,7.84,98]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Участие в торжественно-траурных мероприятиях (открытие и закрытие \"Вахты памяти\", захоронение (перезахоронение) останков погибших при защите Отечества)",null,"Всего",4,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",4,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Подпрограмма 2 \"Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО города Заозерска\" на 2014-2016 годы",null,"Всего",16662.1,8159.41,48.96987774650255,"выполнение Единого календарного плана проведения официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий, запланированных СДМКС на текущий год",99,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",14662.1,8159.41,55.64966819214165]
[null,null,null,"ВБС",2000,0,0]
["1.","Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и вовлечения в социокультурную деятельность всех категорий населения ЗАТО города Заозерска с целью удовлетворения их культурно-досуговых предпочтений",null,"Всего",14662.1,8159.41,55.64966819214165]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",14662.1,8159.41,55.64966819214165]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с единым календарным планом",null,"Всего",14662.1,8159.41,55.64966819214165,"количество посетителей, участвующих в официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятиях, чел.",21800,5600,25.69,"ГДК"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",14662.1,8159.41,55.64966819214165]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.1.","Проведение праздничных новогодних и рождественских мероприятий",null,"Всего",18,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",18,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.2.","Организация и проведение 9-го городского конкурса самодеятельного творчества \"Овация\"",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.3.","Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества",null,"Всего",3,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.4.","Организация и проведение городского конкурса снежных фигур",null,"Всего",20,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",20,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.5.","Мероприятия в рамках празднования Международного женского дня 8 Марта-\"Краса Заозерска\"",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.6.","Мероприятия, посвященные празднованию Дня работника культуры",null,"Всего",22.8,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",22.8,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.7.","Организация и проведение городского конкурса детского и юношеского творчества \"Полярная звезда\"",null,"Всего",22,0.4,1.8]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",22,0.4,1.8]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.8.","Участие представителей органов местного самоуправления в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний",null,"Всего",32,25.4,79.4]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",32,25.4,79.4]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.9.","Организация и проведение городского фольклорного праздника \"Проводы зимы\"",null,"Всего",15,10.3,68.66]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",15,10.3,68.66]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.10.","Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города",null,"Всего",131,2.5,1.9]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",131,2.5,1.9]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.11.","Организация и проведение городской выставки мастеров декоративно-прикладного искусства \"Золотые руки Заозерска\", в армках празднования Года культуры",null,"Всего",43,1,2.33]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",43,1,2.33]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Подпрограмма 4 \"О реализации Положения \"О знаках отличия и поощрения в  ЗАТО город Заозерск Мурманской области и порядке награждения ими\" и других вопросов местного самоуправления на 2014-2016 годы",null,"Всего",219,41.77,19.073059360730596,"доля исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями, %",100,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",219,41.77,19.073059360730596]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Реализация Положения \"О знаках отличия и поощрениях в ЗАТО город Заозерск Мурманской области и порядке награждения ими\"",null,"Всего",31,30.8,64.52,"доля граждан и организаций в ЗАТО город Заозерск Мурманской области, поощренных за деятельность, направленную на обеспечение благополучия и развития города и его населения, от общего числа граждан и организаций, представленных к поощрению, %",99,12.9,13]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",31,30.8,64.52]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Ведомственная целевая программа 5 \"Развитие молодежной политики в ЗАТО городе Заозерске\" на 2014-2016 годы",null,"Всего",160,17.21,10.756250000000001]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",160,17.21,10.756250000000001]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Создание условий для гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи",null,"Всего",67,5.5,8.21,"доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, от общей численности молодежи, %",31,7.8,25.16]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",67,5.5,8.21]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.","Мероприятия по развитию гражданственности и патриотизма",null,"Всего",59,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",59,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.1. ","Культурно-досуговое мероприятие, посвященное Дню воина-интернационалиста \"Отечества достойные сыны\"",null,"Всего",3,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.2. ","Молодежная акция \"Лыжный поход на мыс Пикшуев\", посвященный героической высадке Пикшуевского десанта",null,"Всего",5,1.5,30]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",5,1.5,30]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.3.","Торжественный митинг и церемония возложения цветов и венков к памятнику АПЛ \"Комсомолец\", мемориалу К-3 \"Ленинский Комсомолец\"",null,"Всего",5,2,40]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",5,2,40]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.4. ","Мероприятия, приуроченные к годовщине гибели АПЛ \"Комсомолец\"",null,"Всего",12,1,8.33]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",12,1,8.33]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.5.","Традиционный открытый фестиваль-конкурс фронтовой песни \"Эх, путь-дорожка фронтовая…\"",null,"Всего",20.5,1,4.88]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",20.5,1,4.88]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.","Задача 4. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде",null,"Всего",33,0.5,1.5]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",33,0.5,1.5]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.1.","Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (приуроченных ко Дню молодежи, Дню студента и т.п.)",null,"Всего",8,0.5,6.25]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",8,0.5,6.25]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Задача 5. Пропаганда семейных ценностей, укрепление института семьи",null,"Всего",14,2.93,20.9,"доля разводов среди семейных пар, где оба супруга в возрасте от 18 до 30 лет, от общего числа разводов, %",35,0,0,"ГДК"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",14,2.93,20.9]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.1.","Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсных программ, фестивалей) различного уровня для молодых семей (\"Мини-мисс\", \"Ползунки на старт\", \"Малышкин экипаж\", мероприятия, приуроченные к Международному Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню святого Валентина и т.п.)",null,"Всего",10,2.93,29.3]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",10,2.93,29.3]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.","Задача 7. Содействие организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи",null,"Всего",1,0.22,22,"количество лиц среди несовершеннолетних, занятых (работающих) в свободное от учебы время, чел.",85,23,27,"МУ МЦГБ, ЦЗН"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1,0.22,22]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.1.","Организация и проведение городской выставки образовательных услуг для обучающейся молодежи с привлечением представителей ССУЗов, ВУЗов г.Мурманска",null,"Всего",0.5,0.22,44]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0.5,0.22,44]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Подпрограмма 3 \"Библиотечное дело ЗАТО города Заозерска\" на 2014-2016 годы",null,"Всего",13231.9,6480.099999999999,48.97331448998254]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",27.4,0,0]
[null,null,null,"МБ",13204.5,6480.099999999999,49.074936574652575]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения",null,"Всего",12830.699999999999,6331.45,49.34609958926637]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",27.4,0,0]
[null,null,null,"МБ",12803.3,6331.45,49.45170385759921]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2014-01-01","Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2014-02-01","Формирование и учет библиотечного фонда",null,"Всего",27.4,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",27.4,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2014-03-01","Библиографическая обработка документов и организация каталогов",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[2,"Задача 2. Содержание имущества библиотеки",null,"Всего",401.2,148.65,37.051345962113665]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",401.2,148.65,37.051345962113665]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"охрана окр среды","index":3,"n_rows":36,"n_cols":13,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,15,3],[11,4,15,4],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,7,15,7],[6,8,15,8],[6,9,15,9],[6,10,15,10],[6,11,15,11],[6,12,15,12],[21,12,25,12],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[21,9,25,9],[21,10,25,10],[16,9,20,9],[21,11,25,11],[16,10,20,10],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,2],[26,11,30,11],[26,12,30,12],[26,7,30,7],[26,8,30,8],[26,9,30,9],[26,10,30,10],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,11,35,11],[31,12,35,12],[31,7,35,7],[31,8,35,8],[31,9,35,9],[31,10,35,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Охрана окружающей среды\" на 2014-2016 годы","2 квартал","Всего",200,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",200,0,0]
[null,null,null,"ВБС",null,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
["1.","Обследование территории на предмет выявления несанкционированных свалок",null,"Всего",0,0,0,"количество раз",2,1,50,"Специалист 1 категории Отдела по делам ГО и ЧС"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2. ","Ликвидация несанкционированных свалок",null,"Всего",200,0,0,"штуки",5,0,0,"МКУ \"Служба заказчика\"","сезонные работы"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",200,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","Проведение субботников по санитарной очистке земельных участков, предоставленных гражданам под индивидуальные гаражи с обеспечением уборочным инвентарем, вывозом и утилизацией мусора",null,"Всего",0,0,0,"количество раз",1,0,0,"начальник организационного отдела Администрации ЗАТО г.Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.","Проведение субботников по санитарной очистке земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам и административным зданиям с обеспечением уборочным инвентарем, вывозом и утилизацией мусора",null,"Всего",0,0,0,"количество раз",2,2,100,"начальник организационного отдела Администрации ЗАТО г.Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"энергосбережение","index":4,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[6,7,15,7],[6,8,15,8],[6,10,15,10],[6,12,15,12],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[6,9,15,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[6,11,15,11],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[21,10,25,10],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[16,9,20,9],[21,0,25,0],[21,1,25,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" на 2014-2020 годы","2 квартал","Всего",5012.2,4026.517,80.33432424883284,null,null,50,null,"Администрация ЗАТО г.Заозерска; Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской области;МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",3116.97,3116.97,100]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1895.23,909.547,47.991378355133676]
[null,null,null,"ВБС",null,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
["1.","Задача 1. Установка индивидуальных приборов учета",null,"Всего",1000,14.317,1.4317,"количество (штуки)",null,4]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1000,14.317,1.4317]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Установка общедомовых приборов учета",null,"Всего",4012.2,4012.2,100,"количество (штуки)",46,46,100]
[null,null,null,"ОБ",3116.97,3116.97,100]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",895.23,895.23,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"предпринимательство","index":5,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[16,9,20,9],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[6,10,15,10],[6,11,15,11],[6,12,15,12],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[6,7,15,7],[6,8,15,8],[6,9,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области\" на 2014-2017 годы","2 квартал","Всего",20,20,100,{"$nulls":4},"Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО г.Заозерска; Управление муниципального имущества; Администрация ЗАТО г.Заозерска Мурманской области"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",20,20,100]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
[]
[]
[]
["1.","Задача 2. Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимальства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя",null,"Всего",20,20,100,"количество раз",1,1,100,"отдел экономического развития Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО г.Заозерска; Сектор по делам молодежи, культуры и спорта"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",20,20,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"несовершеннолетние","index":6,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,10,25,10],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[16,9,20,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[21,9,25,9],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[6,10,15,10],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[6,7,15,7],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[6,9,15,9],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[6,8,15,8],[6,11,15,11],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,12,15,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" на 2014-2018 годы","2 квартал","Всего",600,277.51,46.25,{"$nulls":4},"КДН и ЗП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",600,277.51,46.25]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
[]
[]
[]
["1.","Задача 1. Оказание содействия в восстановлении социального статуса, в том числе оказание содействия родителям в лечении от алкогольной зависимости и  наркомании и в др. видах оказания медицинской помощи",null,"Всего",20,0,0,{"$nulls":4},"Управление образования Администрации ЗАТО г.Заозерска; ОМВД; СДМК и С; ГОБУ ЦЗН; ГОБУ СОН \"ОПППСиД\", МСЧ №3"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",20,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Сохранение временных 19 рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время на период учебного года (8,5 ставки), также создание дополнительных временных рабочих мест на предприятиях и в организациях для несовершеннолетних на период летних каникул и организация рабочих мест для несовершеннолетних, окончивших общеобразовательные учреждения\n",null,"Всего",580,277.51,46.25,{"$nulls":4},"КДН и ЗП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",580,277.51,46.25]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"кап ремонт","index":7,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,10,45,10],[41,11,45,11],[41,12,45,12],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[41,2,45,2],[41,7,45,7],[41,8,45,8],[41,9,45,9],[26,12,30,12],[31,12,35,12],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,40,2],[36,7,40,7],[36,8,40,8],[36,9,40,9],[36,10,40,10],[36,11,40,11],[31,10,35,10],[31,9,35,9],[36,12,40,12],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,7,35,7],[31,8,35,8],[31,11,35,11],[26,9,30,9],[26,10,30,10],[26,11,30,11],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,2],[26,7,30,7],[26,8,30,8],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,9,20,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[21,10,25,10],[21,12,25,12],[6,10,15,10],[6,11,15,11],[6,12,15,12],[16,12,20,12],[21,11,25,11],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[6,9,15,9],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[6,7,15,7],[6,8,15,8],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" на 2014-2020 годы","2 квартал","Всего",519.8,381.24,73.34359368988072,{"$nulls":4},"МКУ \"Служба заказчика\"; Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО г.Заозерска Мурманской области"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",519.8,381.24,73.34359368988072]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
[]
[]
[]
["1.","Задача 1. Обеспечение безопасности проживания граждан в жилых помещениях и качества жилой среды и услуг в соответствии с установленными стандартами",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры муниципального жилищного фонда",null,"Всего",419.8,381.24,90.81467365412101]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",419.8,381.24,90.81467365412101]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.","Капитальный ремонт лифтового оборудования",null,"Всего",419.8,381.24,90.81467365412101,"штуки",10,9,90,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",419.8,381.24,90.81467365412101]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","Задача 3. Сокращение теплопотерь и повышение энергоэффективности зданий муниципального жилищного фонда",null,"Всего",100,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",100,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Ремонт фасадов",null,"Всего",100,0,0,"погонный метр",174.6,174.6,100,"МКУ \"Служба заказчика\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",100,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"информация","index":8,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[6,12,15,12],[11,3,15,3],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[16,9,20,9],[16,10,20,10],[4,12,5,12],[11,4,15,4],[6,9,15,9],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[6,11,15,11],[6,10,15,10],[6,8,15,8],[6,7,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления\" на 2014-2016 годы","2 квартал","Всего",5574.9,2950.46,52.92,{"$nulls":4},"Заозерский ЗКТРП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",5574.9,2950.46,52.92]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
[]
[]
[]
["1.","Задача 1. Обнародование через муниципальное печатное средство массовой информации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска",null,"Всего",5574.9,2950.46,52.92,"количество опубликованных в газете \"Западная Лица\" муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО города Заозерска",null,197]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",5574.9,2950.46,52.92]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"эф управление финансами","index":9,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[6,7,15,7],[6,8,15,8],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[6,10,15,10],[6,11,15,11],[6,12,15,12],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[6,9,15,9],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,10,25,10],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[16,9,20,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[21,9,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" на 2014-2020 годы","2 квартал","Всего",2145.7200000000003,902.31,42.051619036966606,{"$nulls":4},"Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО города Заозерска"]
[null,null,null,"ОБ",142.8,142.8,100]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2002.92,759.51,37.920136600563175]
[null,null,null,"ВБС"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
[]
[]
[]
["1.","Задача 5. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения",null,"Всего",2145.7200000000003,902.31,42.051619036966606]
[null,null,null,"ОБ",142.8,142.8,100]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2002.92,759.51,37.920136600563175]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Повышение уровня технической оснащенности и программной обеспеченности, приобретение, сопровождение, обслуживание и обновление информационно-справочных систем",null,"Всего",2145.7200000000003,902.31,42.051619036966606]
[null,null,null,"ОБ",142.8,142.8,100]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2002.92,759.51,37.920136600563175]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"земельно-имущ. отношения","index":10,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,9,20,9],[16,10,20,10],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[6,10,15,10],[6,11,15,11],[6,12,15,12],[6,9,15,9],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[6,0,15,0],[6,1,15,1],[6,2,15,2],[6,7,15,7],[6,8,15,8],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2014 года "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Земельно-имущественные отношения\" на 2014-2016 годы","2 квартал","Всего",1101.5,372.21,33.79,{"$nulls":4},"Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской области"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1101.5,372.21,33.79]
[null,null,null,"ВБС",null,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
[{"$nulls":5},0,0]
["1.","Задача 1.Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования объектов недвижимости",null,"Всего",1101.5,372.21,33.79]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1101.5,372.21,33.79]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]