{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["1 квартал","Программа № 10","2 квартал","по лугодие","3 квартал","9 месяцев","4 квартал ","год"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 квартал","index":0,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,12,33,12],[34,12,38,12],[39,12,43,12],[49,12,53,12],[24,7,28,7],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[44,11,48,11],[44,12,48,12],[24,2,28,2],[29,2,33,2],[34,2,38,2],[39,2,43,2],[39,11,43,11],[34,11,38,11],[29,11,33,11],[34,1,38,1],[34,0,38,0],[39,1,43,1],[49,2,53,2],[49,7,53,7],[49,11,53,11],[44,0,48,0],[44,1,48,1],[44,2,48,2],[44,7,48,7],[9,7,13,7],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[19,11,23,11],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[49,0,53,0],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[49,1,53,1],[29,1,33,1],[29,0,33,0],[39,0,43,0],[19,12,23,12],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[55,1,55,12],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 1 квартал 2019 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств,%","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения,%"]
[null,"«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области»  на 2018-2023 годы",2018,"Всего",2200,187.67,14.436153846153847,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2200,187.67,14.436153846153847]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2018,"Всего",900,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2018,"Всего",900,0,0,"шт.",414,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,0,0,null,414,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2018,"Всего",1300,187.67,14.436153846153847,"кв.",925,135,14.594594594594595,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выплата компенсации запланирована в течение всего 2019 года"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1300,187.67,14.436153846153847,null,925,135,14.594594594594595]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3. ","Основное мероприятие 3. Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2018,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на 3-4  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Переоборудование общедомовых приборов учета тепла муниципальном жилищном фонде",null,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Замена  общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",null,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Поверка общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",null,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4. ","Основное мероприятие 4. Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда",2018,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Основное мероприятие 5. Установка, поверка и замена приборов учета потребления энергоресурсов",2018,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II-III  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"*81 квартира выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 135 приборов, что составляет 53 горячкй воды, 46 холодной, 36 электро счетчиков"]

{"sheet":"Программа № 10","index":1,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,8,18,8],[14,9,18,9],[14,10,18,10],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2017 год "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления\" на 2014-2016 годы",2017,"Всего",3000,1938,64.60000000000001,{"$nulls":4},"Заозерский ЗКТРП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3000,1938,64.60000000000001]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Обнародование через муниципальное печатное средство массовой информации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска",null,"Всего",3000,1938,64.60000000000001,"количество опубликованных в газете \"Западная Лица\" муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО города Заозерска, %",100,8,null,"Заозерский ЗКТРП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3000,1938,64.60000000000001]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2. ","Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО города Заозерска, от общего числа жителей муниципального образования ЗАТО города Заозерска",{"$nulls":5},"Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО города Заозерска, от общего числа жителей муниципального образования ЗАТО города Заозерска",17.2,null,null,"Заозерский ЗКТРП"]

{"sheet":"2 квартал","index":2,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,11,33,11],[29,12,33,12],[34,0,38,0],[34,1,38,1],[34,2,38,2],[34,11,38,11],[34,12,38,12],[39,0,43,0],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[39,11,43,11],[39,12,43,12],[44,0,48,0],[44,1,48,1],[44,2,48,2],[44,7,48,7],[44,11,48,11],[44,12,48,12],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,7,53,7],[49,11,53,11],[49,12,53,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2 квартал 2019 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств,%","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения,%"]
[null,"«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области»  на 2018-2023 годы",2019,"Всего",2200,230.88,17.76,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2200,230.88,17.76]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",900,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",900,0,0,"шт.",414,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,0,0,null,414,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",1300,230.88,17.76,"кв.",925,159,17.18918918918919,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выплата компенсации запланирована в течение всего 2019 года"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1300,230.88,17.76,null,925,159,17.18918918918919]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3. ","Основное мероприятие 3. Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на 3-4  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Переоборудование общедомовых приборов учета тепла муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Замена  общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Поверка общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4. ","Основное мероприятие 4. Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Основное мероприятие 5. Установка, поверка и замена приборов учета потребления энергоресурсов",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II-III  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"* за 2 квартал - 104 квартиры выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 159 приборов, что составляет 49 горячкй воды, 58 холодной, 52 электро счетчиков"]

{"sheet":"по лугодие","index":3,"n_rows":56,"n_cols":13,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,11,33,11],[29,12,33,12],[34,0,38,0],[34,1,38,1],[34,2,38,2],[34,11,38,11],[34,12,38,12],[39,0,43,0],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[39,11,43,11],[39,12,43,12],[44,0,48,0],[44,1,48,1],[44,2,48,2],[44,7,48,7],[44,11,48,11],[44,12,48,12],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,7,53,7],[49,11,53,11],[49,12,53,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 1 полугодие 2019 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств,%","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения,%"]
[null,"«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области»  на 2018-2023 годы",2019,"Всего",2200,418.54999999999995,32.19615384615384,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2200,418.54999999999995,32.19615384615384]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",900,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",900,0,0,"шт.",414,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,0,0,null,414,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",1300,418.54999999999995,32.19615384615384,"кв.",925,294,31.783783783783782,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выплата компенсации запланирована в течение всего 2019 года"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1300,418.54999999999995,32.19615384615384,null,925,294,31.783783783783782]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3. ","Основное мероприятие 3. Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на 3-4  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Переоборудование общедомовых приборов учета тепла муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Замена  общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Поверка общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4. ","Основное мероприятие 4. Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Основное мероприятие 5. Установка, поверка и замена приборов учета потребления энергоресурсов",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II-III  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"* за 2 квартал - 104 квартиры выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 159 приборов, что составляет 49 горячкй воды, 58 холодной, 52 электро счетчиков"]
[null,"за полугодие всего  - 185 квартир выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 294 прибора, что составляет 102 горячкй воды, 104 холодной, 88 электро счетчиков"]

{"sheet":"3 квартал","index":4,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,11,33,11],[29,12,33,12],[34,0,38,0],[34,1,38,1],[34,2,38,2],[34,11,38,11],[34,12,38,12],[39,0,43,0],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[39,11,43,11],[39,12,43,12],[44,0,48,0],[44,1,48,1],[44,2,48,2],[44,7,48,7],[44,11,48,11],[44,12,48,12],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,7,53,7],[49,11,53,11],[49,12,53,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 3 квартал 2019 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств,%","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения,%"]
[null,"«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области»  на 2018-2023 годы",2019,"Всего",2200,1318.32,58.82153846153846,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2200,1318.32,58.82153846153846]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",900,553.64,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,553.64,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",900,553.64,0,"шт.",414,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,553.64,0,null,414,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",1300,764.68,58.82153846153846,"кв.",925,201,21.72972972972973,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выплата компенсации запланирована в течение всего 2019 года"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1300,764.68,58.82153846153846,null,925,201,21.72972972972973]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3. ","Основное мероприятие 3. Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на 3-4  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Переоборудование общедомовых приборов учета тепла муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Замена  общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Поверка общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4. ","Основное мероприятие 4. Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Основное мероприятие 5. Установка, поверка и замена приборов учета потребления энергоресурсов",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II-III  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"* за 3 квартал - 142 квартирам выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 201 прибор, что составляет 49 горячкй воды, 60 холодной, 92 электро счетчиков"]

{"sheet":"9 месяцев","index":5,"n_rows":56,"n_cols":13,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,11,33,11],[29,12,33,12],[34,0,38,0],[34,1,38,1],[34,2,38,2],[34,11,38,11],[34,12,38,12],[39,0,43,0],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[39,11,43,11],[39,12,43,12],[44,0,48,0],[44,1,48,1],[44,2,48,2],[44,7,48,7],[44,11,48,11],[44,12,48,12],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,7,53,7],[49,11,53,11],[49,12,53,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 9 месяцев 2019 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств,%","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения,%"]
[null,"«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области»  на 2018-2023 годы",2019,"Всего",2200,1318.32,58.82153846153846,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2200,1318.32,58.82153846153846]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",900,553.64,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,553.64,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",900,553.64,0,"шт.",414,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",900,553.64,0,null,414,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",1300,764.68,58.82153846153846,"кв.",925,495,53.51351351351351,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выплата компенсации запланирована в течение всего 2019 года"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1300,764.68,58.82153846153846,null,925,495,53.51351351351351]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3. ","Основное мероприятие 3. Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на 3-4  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Переоборудование общедомовых приборов учета тепла муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Замена  общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Поверка общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4. ","Основное мероприятие 4. Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Основное мероприятие 5. Установка, поверка и замена приборов учета потребления энергоресурсов",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II-III  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"* за 3 квартал - 142 квартирам выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 201 приборов, что составляет 49 горячкй воды, 60 холодной, 92 электро счетчиков"]
[null,"за 9 месяцев всего  - 327 квартирам выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 495 приборов, что составляет 151 горячкй воды, 164 холодной, 180 электро счетчиков"]

{"sheet":"4 квартал ","index":6,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,12,48,12],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,7,53,7],[49,11,53,11],[49,12,53,12],[39,0,43,0],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[39,11,43,11],[39,12,43,12],[44,0,48,0],[44,1,48,1],[44,2,48,2],[44,7,48,7],[44,11,48,11],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,11,33,11],[29,12,33,12],[34,0,38,0],[34,1,38,1],[34,2,38,2],[34,11,38,11],[34,12,38,12],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за 4 квартал 2019 года\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств,%","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения,%"]
[null,"«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области»  на 2018-2023 годы",2019,"Всего",1918.83,512.03,14.721522530086762,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1918.83,512.03,14.721522530086762]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",894.39,340.75,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",894.39,340.75,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",894.39,340.75,0,"шт.",414,615,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",894.39,340.75,0,null,414,615,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",1000.44,147.28,14.721522530086762,"кв.",925,141,15.243243243243242,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выплата компенсации запланирована в течение всего 2019 года"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1000.44,147.28,14.721522530086762,null,925,141,15.243243243243242]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3. ","Основное мероприятие 3. Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на 3-4  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Переоборудование общедомовых приборов учета тепла муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Замена  общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Поверка общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4. ","Основное мероприятие 4. Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Основное мероприятие 5. Установка, поверка и замена приборов учета потребления энергоресурсов",2019,"Всего",24,24,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II-III  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",24,24,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"* за 4 квартал - 72 квартирам выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 141 прибор, что составляет 61 горячкй воды, 65 холодной, 15 электро счетчиков"]

{"sheet":"год","index":7,"n_rows":56,"n_cols":13,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,12,48,12],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,7,53,7],[49,11,53,11],[49,12,53,12],[39,0,43,0],[39,1,43,1],[39,2,43,2],[39,11,43,11],[39,12,43,12],[44,0,48,0],[44,1,48,1],[44,2,48,2],[44,7,48,7],[44,11,48,11],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,11,33,11],[29,12,33,12],[34,0,38,0],[34,1,38,1],[34,2,38,2],[34,11,38,11],[34,12,38,12],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за  2019 год\nЗАТО город Заозерск Мурманской области"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств,%","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения,%"]
[null,"«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области»  на 2018-2023 годы",2019,"Всего",1918.83,1830.35,95.38885675124946,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1918.83,1830.35,95.38885675124946]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1. Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",894.39,894.39,100,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",894.39,894.39,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",894.39,894.39,100,"шт.",414,615,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",894.39,894.39,100,null,414,615,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Основное мероприятие 2. Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",1000.44,911.9599999999999,91.15589140778056,"кв.",925,636,68.75675675675676,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выплата компенсации запланирована в течение всего 2019 года"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1000.44,911.9599999999999,91.15589140778056,null,925,636,68.75675675675676]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3. ","Основное мероприятие 3. Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на 3-4  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Переоборудование общедомовых приборов учета тепла муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Замена  общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Поверка общедомовых приборов учета (ОДПУ) муниципальном жилищном фонде",2019,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городского хозяйства\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4. ","Основное мероприятие 4. Замена трансформаторов тока в домах муниципального жилищного фонда",2019,"Всего",0,0,0,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II, III квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Основное мероприятие 5. Установка, поверка и замена приборов учета потребления энергоресурсов",2019,"Всего",24,24,100,"шт.",0,0,0,"МКУ \"Управление городского хозяйства\"","выполнение работ запланировано на II-III  квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",24,24,0,null,0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"* за 4 квартал - 72 квартирам выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 141 прибор, что составляет 61 горячкй воды, 65 холодной, 15 электро счетчиков"]
[null,"за год всего  - 399 квартирам выплатили компенсацию за приборы учета воды в количестве всего 636 приборов, что составляет 212 горячкй воды, 229 холодной, 195 электро счетчиков"]