{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Программа  №4","Программа № 6","Программа №8","Программа № 10","Программа №9","Программа 10","Программа №13","Программа №14","Программа №15","Программа №16","Программа № 17","Программа №18"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Программа  №4","index":0,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[19,1,23,1],[19,0,23,0],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за  1 квартал  2020 год"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Охрана окружающей среды\" на 2014-2020 годы",2020,"Всего",1325,0,0]
[null,null,null,"ОБ",629.65,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",695.35,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1: Ликвидация несанкционированных свалок",2020,"Всего",0,0,0,"количество раз",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[2,"Основное мероприятие 2: \nМероприятия по сбору и утилизации:\n- ртутьсодержащих отходов;\n- аккумуляторов ( никель-кадмиевых, никель-металлгидридных, литий-ионных, литий-полимерных,  литиевых-тионилхлоридных)\n",2020,"Всего",40,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",40,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[3,"Основное мероприятие 4: \nРазработка ПСД по «Рекультивации санкционированной свалки на территории ЗАТО город Заозерск»",2020,"Всего",1285,0,0]
[null,null,null,"ОБ",629.65,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",655.35,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа № 6","index":1,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за  1 квартал  2020  год"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области\"",2020,"Всего",5,0,0,{"$nulls":4},"Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО город Заозерск"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",5,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимальства, празднование профессионального праздника - Дня российского предпринимателя",null,"Всего",5,0,0,"количество раз",1,0,0,"Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО город Заозерск","Проведение мероприятия  по вопросам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",5,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа №8","index":2,"n_rows":19,"n_cols":13,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[0,2,0,14],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,12,8,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2020 год "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа  \"Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ",2020,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Снижение колличества преступлений и правонрушений, совершенных несовершеннолетними на территории ЗАТО город Заозерск.",2020,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0,"Доля снижения кол-ва преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних",5,null,null,"ОМВД России поЗАТО г. Заозерск"]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Основное мероприятие 2 Содействие занятости несовершеннолетней учащейся молодежи",2020,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа № 10","index":3,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,8,18,8],[14,9,18,9],[14,10,18,10],[14,11,18,11],[14,12,18,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2017 год "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления\" на 2014-2016 годы",2017,"Всего",3000,1938,64.60000000000001,{"$nulls":4},"Заозерский ЗКТРП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3000,1938,64.60000000000001]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Обнародование через муниципальное печатное средство массовой информации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска",null,"Всего",3000,1938,64.60000000000001,"количество опубликованных в газете \"Западная Лица\" муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО города Заозерска, %",100,8,null,"Заозерский ЗКТРП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3000,1938,64.60000000000001]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2. ","Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО города Заозерска, от общего числа жителей муниципального образования ЗАТО города Заозерска",{"$nulls":5},"Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО города Заозерска, от общего числа жителей муниципального образования ЗАТО города Заозерска",17.2,null,null,"Заозерский ЗКТРП"]

{"sheet":"Программа №9","index":4,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,2,10,2],[6,7,10,7],[6,11,10,11],[6,12,10,12],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,7,15,7],[11,11,15,11],[11,12,15,12],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,7,20,7],[16,11,20,11],[16,12,20,12],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,2],[26,7,30,7],[26,11,30,11],[26,12,30,12],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,7,35,7],[31,11,35,11],[31,12,35,12],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,40,2],[36,7,40,7],[36,11,40,11],[36,12,40,12],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[41,2,45,2],[41,7,45,7],[41,11,45,11],[41,12,45,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за  1 квартал 2020 год"]
[" "]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств,%","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения,%"]
[null,"«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы»",2020,"Всего",3000,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городским хозяйством\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3000,0,0]
[null,null,null,"ПИ",0,0,0]
["1.","Основное мероприятие 1 Ремонт межпанельных швов и балконов",2020,"Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"МКУ \"Управление городским хозяйством\"","-"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ПИ",0,0,0]
["1.1.","Ремонт межпанельных швов",2020,"Всего",0,0,0,"п.м.",null,null,null,"МКУ \"Управление городским хозяйством\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ПИ",0,0,0]
["2.","Задача 2 - Техническая оценка соответствия и выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования",2020,"Всего",0,0,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,100]
[null,null,null,"ПИ",0,0,0]
["2.1.","Выборочный капитальный ремонт лифтового оборудования",2020,"Всего",0,0,0,"шт.",null,null,null,"МКУ \"Управление городским хозяйством\"","выполнение работ запланировано на 2-4квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ПИ",0,0,0]
["2.2.","Техническая оценка соответствия  лифтового оборудования  многоквартирных домов",2020,"Всего",0,0,0,"шт",null,null,null,"МКУ \"Управление городским хозяйством\"","выполнение работ запланировано на 3 квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ПИ",0,0,0]
["3.","Задача 3 - Выборочный капитальный и текущий ремонт квартир в муниципальном жилищном фонде",2020,"Всего",3000,0,0,"кв.",null,null,null,"МКУ \"Управление городским хозяйством\"","выполнение работ запланировано на 2-4 квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3000,0,0]
[null,null,null,"ПИ",0,0,0]
["4.","Задача 4 - Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда",2020,"Всего",0,0,0,"д.",null,null,null,"МКУ \"Управление городским хозяйством\""]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ПИ",0,0,0]

{"sheet":"Программа 10","index":5,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,12,3,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[0,0,0,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,10,13,10],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[9,9,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2020 год "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, единица измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления\" ",2020,"Всего",3814.18,1090,28.57757106376731,{"$nulls":4},"Муниципальное учреждение \"Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати\", Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО город Заозерск"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3814.18,1090,28.57757106376731]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Обнародование через муниципальное печатное средство массовой информации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска",2020,"Всего",3814.18,1090,28.57757106376731,"количество опубликованных в газете \"Западная Лица\" муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО города Заозерска, %",100,100,1,"Муниципальное учреждение \"Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати\", Администрация ЗАТО город Заозерск; Управление экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО город Заозерск"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3814.18,1090,28.57757106376731]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа №13","index":6,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,10,18,10],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[19,8,23,8],[19,7,23,7],[19,9,23,9],[19,10,23,10],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[14,9,18,9],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[9,8,13,8],[9,9,13,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,10,13,10],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,8,18,8],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[24,10,28,10],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,8,28,8],[24,9,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[null,null,"Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2020 год "]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО города Заозерска Мурманской области\" на 2015-2020 годы",2020,"Всего",2247.94,271.85,12.093294305008142,{"$nulls":4},"Администрация ЗАТО г. Заозерска Мурманской области"]
[null,null,null,"ОБ",40.8,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2207.14,271.85,12.316844423099578]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Подпрограмма 1 \"Доступная среда в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области\"",2020,"Всего",1022.84,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1022.84,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения",2020,"Всего",1022.84,0,0,"Установка кнопки вызова на здании ЗАГСа, заказ ПСД для реконструкции крыльца здания Администрации ЗАТО город Заозерск",2,0,0,"Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ\"Управление городским хозяйством\", Управление ОКС и МП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1022.84,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Подпрограмма 2 \"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015-2020 годы\"",2020,"Всего",1225.1,271.85,22.190025304056814]
[null,null,null,"ОБ",40.8,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1184.3,271.85,22.954487883137723]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Своевременное оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации",2020,"Всего",1225.1,271.85,22.190025304056814,"количество мер соц. поддержки, ед.",null,null,null,"Администрация ЗАТО г. Заозерска Мурманской области","Помощь оказана по факту обращения граждан"]
[null,null,null,"ОБ",40.8,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1184.3,271.85,22.954487883137723]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа №14","index":7,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,10,38,10],[34,11,38,11],[34,12,38,12],[34,0,38,0],[34,1,38,1],[34,2,38,2],[34,7,38,7],[34,8,38,8],[34,9,38,9],[29,12,33,12],[29,0,33,0],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,7,33,7],[29,8,33,8],[29,9,33,9],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[29,10,33,10],[29,11,33,11],[9,9,13,9],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,12,8,12],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[24,10,28,10],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,7,28,7],[24,8,28,8],[24,9,28,9],[19,8,23,8],[19,9,23,9],[19,10,23,10],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,8,18,8],[14,9,18,9],[14,10,18,10],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[9,10,13,10],[4,11,8,11],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,2,23,2],[19,7,23,7],[14,1,18,1],[14,0,18,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2020 год "]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО города Заозерска\" на 2015-2020 годы",2020,"Всего",137424.03,17310.35,12.596305027585059,{"$nulls":4}," МКУ \"Управление городским хозяйством\""]
[null,null,null,"ОБ",19132.370000000003,103.75,0.5422746894399386]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",118291.66,17206.6,14.545911351654036]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Повышение уровня благоустроенности территории ЗАТО город Заозерск",2020,"Всего",23575.02,4410.17,18.70696186047774]
[null,null,null,"ОБ",266.93,103.75,38.86786798036938]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",23308.09,4306.42,18.476074187117007]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Задача 2. Обеспечение пассажирских перевозок на социально-значимых внутригородских маршрутах",2020,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","Задача 3. Уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по пустующему муниципальному жилищному фонду",2020,"Всего",13271.26,19.38,0.1460298419291009]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",13271.26,19.38,0.1460298419291009]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.","Задача 4. Обеспечение функций, направленных на повышение качества предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства",2020,"Всего",40344.76,7436.34,18.431984723666716]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",40344.76,7436.34,18.431984723666716]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Задача 5.  Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения в многоквартирных домах ЗАТО город Заозерск",2020,"Всего",15909.42,772.65,4.856556681513217]
[null,null,null,"ОБ",6637.99,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",9271.43,772.65,8.333665896199399]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[6,"Задача 6.  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них",2020,"Всего",44323.57,4671.81,10.5402385232056]
[null,null,null,"ОБ",12227.45,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",32096.12,4671.81,14.555684612345669]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа №15","index":8,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за  1 квартал 2020 год"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа 15 \"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области\"",2020,"Всего",23762.33,5042.23,21.21942587279951]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",23762.33,5042.23,21.21942587279951]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"  Основное мероприятие 1 Защита от чрезвычайных ситуаций",null,"Всего",23762.33,5042.23,21.21942587279951]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",23762.33,5042.23,21.21942587279951]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа №16","index":9,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,8,18,8],[14,9,18,9],[14,10,18,10],[14,11,18,11],[14,12,18,12],[19,0,23,0],[19,1,23,1],[19,7,23,7],[19,8,23,8],[19,9,23,9],[19,10,23,10],[19,11,23,11],[19,12,23,12],[19,2,23,2],[24,11,28,11],[24,12,28,12],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[24,7,28,7],[24,8,28,8],[24,9,28,9],[24,10,28,10],[24,2,28,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2020 год "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области\" ",2020,"Всего",631.5,0,0,{"$nulls":4},"Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Заозерск"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",631.5,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"  Основное мероприятие 1 Общая профилактика правонарушений и терроризма",2020,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1."," Общая профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. Прочие направления расходов.",2020,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[2,"Основное мероприятие 2 Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по внедрению и развитию АПК \"Безопасный город\" на территории ЗАТО г. Заозерск)",2020,"Всего",631.5,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",631.5,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.","  Мероприятия, связанные с внедрением и развитием аппаратно - программного комплекса \"Безопасный город\"\n",2020,"Всего",631.6,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",631.6,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа № 17","index":10,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за  1 квартал 2020 год"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null," Муниципальная программа 17 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области ",2020,"Всего",15,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",15,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"  Основное мероприятие 1 Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий организаций",null,"Всего",15,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",15,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа №18","index":11,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,21,0],[16,1,21,1],[4,0,9,0],[4,1,9,1],[4,2,21,2],[2,11,3,11],[4,10,9,10],[4,11,9,11],[4,12,9,12],[10,0,15,0],[10,1,15,1],[2,12,3,12],[4,7,9,7],[4,8,9,8],[4,9,9,9],[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за  1 квартал 2020 год "]
[{"$nulls":11},"в рублях"]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования  в рублях",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа 18 «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017 год»",2020,"Всего",21172.98,0,0]
[null,null,null,"ОБ",20000,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1172.98,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО город Заозерск",null,"Всего",21172.98,0,0]
[null,null,null,"ОБ",20000,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1172.98,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[2," Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]