{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ОКСиМП"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ОКСиМП","index":0,"n_rows":393,"n_cols":13,"rows_kept":393,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[303,0,307,0],[378,1,382,1],[383,11,387,11],[383,12,387,12],[378,7,382,7],[378,8,382,8],[383,0,387,0],[383,1,387,1],[383,2,387,2],[378,12,382,12],[378,9,382,9],[378,10,382,10],[378,2,382,2],[383,7,387,7],[383,8,387,8],[378,0,382,0],[373,0,377,0],[373,1,377,1],[373,2,377,2],[373,7,377,7],[373,8,377,8],[373,9,377,9],[368,9,372,9],[368,10,372,10],[368,11,372,11],[87,9,91,9],[368,12,372,12],[383,9,387,9],[383,10,387,10],[373,10,377,10],[373,11,377,11],[373,12,377,12],[348,2,352,2],[348,7,352,7],[348,8,352,8],[378,11,382,11],[358,9,362,9],[358,10,362,10],[358,11,362,11],[358,12,362,12],[363,11,367,11],[306,9,307,9],[303,10,305,10],[306,10,307,10],[318,12,322,12],[122,2,126,2],[122,7,126,7],[122,8,126,8],[122,10,126,10],[92,10,96,10],[61,1,65,1],[363,12,367,12],[368,0,372,0],[368,1,372,1],[368,2,372,2],[368,7,372,7],[368,8,372,8],[233,9,237,9],[233,10,237,10],[233,11,237,11],[61,10,65,10],[233,12,237,12],[61,8,65,8],[61,9,65,9],[61,11,65,11],[61,12,65,12],[92,9,96,9],[132,0,136,0],[132,11,136,11],[132,12,136,12],[92,0,96,0],[92,11,96,11],[92,12,96,12],[127,21,128,21],[127,22,128,22],[97,10,101,10],[97,11,101,11],[97,12,101,12],[102,0,106,0],[102,1,106,1],[102,2,106,2],[102,7,106,7],[102,12,106,12],[97,0,101,0],[97,1,101,1],[97,2,101,2],[97,7,101,7],[97,8,101,8],[97,9,101,9],[122,0,126,0],[122,1,126,1],[122,11,126,11],[122,12,126,12],[127,23,131,23],[130,19,131,19],[130,20,131,20],[130,21,131,21],[130,22,131,22],[127,19,128,19],[127,20,128,20],[353,0,357,0],[353,1,357,1],[353,2,357,2],[353,7,357,7],[353,8,357,8],[343,9,347,9],[343,8,347,8],[348,9,352,9],[348,0,352,0],[348,1,352,1],[338,10,342,10],[338,11,342,11],[338,12,342,12],[338,0,342,0],[338,1,342,1],[343,0,347,0],[343,1,347,1],[97,23,101,23],[97,24,101,24],[97,25,101,25],[97,13,101,13],[97,14,101,14],[97,15,101,15],[97,20,101,20],[97,21,101,21],[97,22,101,22],[92,1,96,1],[92,2,96,2],[92,7,96,7],[92,8,96,8],[87,7,91,7],[87,8,91,8],[81,8,86,8],[87,1,91,1],[87,0,91,0],[81,12,86,12],[87,2,91,2],[87,11,91,11],[87,12,91,12],[84,4,85,4],[84,5,85,5],[31,12,35,12],[84,3,85,3],[81,2,86,2],[71,2,80,2],[76,7,80,7],[76,8,80,8],[84,6,85,6],[81,7,86,7],[66,12,70,12],[71,11,75,11],[66,11,70,11],[51,8,55,8],[51,9,55,9],[46,8,50,8],[46,9,50,9],[56,9,60,9],[36,12,40,12],[87,10,91,10],[76,12,80,12],[71,12,75,12],[51,11,55,11],[51,12,55,12],[66,10,70,10],[31,10,35,10],[76,9,80,9],[46,10,50,10],[46,11,50,11],[56,11,60,11],[56,12,60,12],[56,10,60,10],[76,10,80,10],[76,11,80,11],[81,9,86,9],[81,10,86,10],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,7,35,7],[31,8,35,8],[31,9,35,9],[71,0,80,0],[71,1,80,1],[81,11,86,11],[81,0,86,0],[81,1,86,1],[56,0,60,0],[56,1,60,1],[56,2,60,2],[56,8,60,8],[16,12,20,12],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,2],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,10,25,10],[16,0,20,0],[16,2,20,2],[16,1,20,1],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[16,9,20,9],[21,9,25,9],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[343,10,347,10],[343,11,347,11],[343,12,347,12],[353,9,357,9],[353,10,357,10],[353,11,357,11],[353,12,357,12],[348,10,352,10],[348,11,352,11],[348,12,352,12],[338,9,342,9],[328,12,332,12],[333,0,337,0],[333,1,337,1],[333,2,337,2],[333,7,337,7],[333,8,337,8],[328,9,332,9],[333,10,337,10],[333,11,337,11],[333,12,337,12],[333,9,337,9],[328,0,332,0],[323,12,327,12],[328,10,332,10],[328,11,332,11],[323,9,327,9],[313,1,317,1],[313,2,317,2],[313,10,317,10],[313,11,317,11],[323,10,327,10],[323,11,327,11],[318,10,322,10],[318,11,322,11],[328,1,332,1],[313,12,317,12],[318,1,322,1],[318,2,322,2],[318,7,322,7],[318,8,322,8],[318,9,322,9],[313,9,317,9],[323,0,327,0],[323,1,327,1],[323,2,327,2],[323,7,327,7],[358,1,362,1],[358,2,362,2],[358,7,362,7],[358,8,362,8],[313,7,317,7],[313,8,317,8],[323,8,327,8],[328,2,332,2],[328,7,332,7],[328,8,332,8],[313,0,317,0],[338,2,342,2],[338,7,342,7],[338,8,342,8],[343,2,347,2],[343,7,347,7],[318,0,322,0],[303,2,307,2],[303,11,307,11],[303,12,307,12],[303,1,307,1],[303,7,305,7],[303,8,305,8],[306,7,307,7],[293,10,297,10],[293,11,297,11],[293,12,297,12],[303,9,305,9],[298,11,302,11],[298,12,302,12],[298,0,302,0],[298,1,302,1],[298,2,302,2],[298,7,302,7],[298,8,302,8],[298,9,302,9],[298,10,302,10],[293,0,297,0],[293,1,297,1],[293,2,297,2],[293,7,297,7],[293,8,297,8],[293,9,297,9],[288,0,292,0],[288,1,292,1],[288,2,292,2],[288,7,292,7],[288,8,292,8],[288,9,292,9],[288,10,292,10],[288,11,292,11],[288,12,292,12],[283,0,287,0],[283,1,287,1],[283,2,287,2],[283,7,287,7],[283,8,287,8],[283,9,287,9],[283,10,287,10],[283,11,287,11],[283,12,287,12],[273,10,277,10],[273,11,277,11],[273,12,277,12],[278,0,282,0],[278,1,282,1],[278,2,282,2],[278,7,282,7],[278,8,282,8],[278,9,282,9],[278,10,282,10],[273,0,277,0],[273,1,277,1],[273,2,277,2],[273,7,277,7],[273,8,277,8],[273,9,277,9],[278,11,282,11],[278,12,282,12],[268,0,272,0],[268,2,272,2],[268,7,272,7],[268,8,272,8],[268,9,272,9],[268,10,272,10],[268,11,272,11],[268,12,272,12],[268,1,272,1],[258,10,262,10],[258,11,262,11],[258,12,262,12],[263,0,267,0],[263,1,267,1],[263,2,267,2],[263,7,267,7],[263,8,267,8],[263,9,267,9],[263,10,267,10],[258,0,262,0],[258,1,262,1],[258,2,262,2],[258,8,262,8],[258,9,262,9],[258,7,262,7],[263,11,267,11],[263,12,267,12],[253,0,257,0],[253,1,257,1],[253,2,257,2],[253,7,257,7],[253,8,257,8],[253,9,257,9],[253,10,257,10],[253,11,257,11],[253,12,257,12],[248,0,252,0],[248,1,252,1],[248,2,252,2],[248,7,252,7],[248,8,252,8],[248,9,252,9],[248,10,252,10],[248,11,252,11],[248,12,252,12],[238,10,242,10],[238,11,242,11],[238,12,242,12],[243,0,247,0],[243,1,247,1],[243,2,247,2],[243,7,247,7],[243,8,247,8],[243,9,247,9],[243,10,247,10],[238,0,242,0],[238,1,242,1],[238,2,242,2],[238,7,242,7],[238,8,242,8],[238,9,242,9],[243,11,247,11],[243,12,247,12],[233,7,237,7],[127,13,131,13],[132,7,133,7],[228,1,232,1],[228,2,232,2],[228,12,232,12],[223,0,227,0],[223,1,227,1],[223,2,227,2],[223,7,227,7],[223,8,227,8],[223,9,227,9],[228,10,232,10],[228,11,232,11],[203,1,207,1],[203,2,207,2],[203,0,207,0],[218,0,222,0],[218,1,222,1],[218,2,222,2],[233,8,237,8],[127,14,131,14],[135,7,136,7],[218,10,222,10],[218,11,222,11],[218,12,222,12],[223,10,227,10],[223,11,227,11],[223,12,227,12],[203,10,207,10],[203,7,207,7],[203,8,207,8],[208,12,212,12],[203,9,207,9],[208,10,212,10],[208,11,212,11],[218,8,222,8],[218,9,222,9],[187,11,191,11],[187,12,191,12],[192,10,196,10],[192,11,196,11],[187,10,191,10],[187,9,191,9],[192,9,196,9],[203,11,207,11],[203,12,207,12],[201,8,202,8],[208,0,212,0],[208,1,212,1],[208,2,212,2],[208,7,212,7],[208,8,212,8],[200,6,201,6],[201,7,202,7],[213,11,217,11],[213,12,217,12],[308,11,312,11],[308,12,312,12],[192,0,196,0],[192,1,196,1],[192,2,196,2],[192,7,196,7],[192,8,196,8],[197,8,200,8],[201,10,202,10],[197,9,200,9],[192,12,196,12],[200,3,201,3],[197,0,202,0],[197,1,202,1],[197,2,202,2],[197,7,200,7],[213,1,217,1],[213,0,217,0],[213,2,217,2],[213,7,217,7],[197,10,200,10],[197,11,202,11],[308,0,312,0],[308,1,312,1],[308,2,312,2],[308,7,312,7],[308,8,312,8],[308,9,312,9],[308,10,312,10],[182,0,186,0],[182,1,186,1],[182,2,186,2],[182,7,186,7],[182,8,186,8],[182,9,186,9],[306,8,307,8],[213,10,217,10],[187,0,191,0],[187,1,191,1],[187,2,191,2],[187,7,191,7],[187,8,191,8],[233,0,237,0],[233,1,237,1],[233,2,237,2],[228,0,232,0],[177,0,181,0],[177,1,181,1],[177,2,181,2],[177,7,181,7],[177,8,181,8],[177,9,181,9],[177,10,181,10],[177,11,181,11],[177,12,181,12],[172,0,176,0],[172,1,176,1],[172,7,176,7],[172,8,176,8],[172,9,176,9],[172,10,176,10],[172,11,176,11],[172,2,176,2],[167,0,171,0],[167,1,171,1],[167,2,171,2],[167,7,171,7],[167,8,171,8],[162,0,166,0],[162,1,166,1],[162,2,166,2],[162,8,166,8],[162,9,166,9],[162,10,166,10],[162,11,166,11],[162,12,166,12],[167,10,171,10],[167,11,171,11],[167,12,171,12],[363,0,367,0],[363,1,367,1],[363,2,367,2],[363,7,367,7],[363,8,367,8],[363,9,367,9],[363,10,367,10],[358,0,362,0],[66,8,70,8],[66,9,70,9],[71,7,75,7],[71,8,75,8],[71,9,75,9],[71,10,75,10],[117,0,121,0],[117,1,121,1],[117,10,121,10],[157,0,161,0],[157,1,161,1],[157,2,161,2],[157,7,161,7],[132,1,136,1],[132,2,136,2],[132,10,133,10],[66,0,70,0],[66,1,70,1],[66,2,70,2],[66,7,70,7],[61,2,65,2],[61,0,65,0],[61,7,65,7],[46,2,50,2],[51,0,55,0],[51,1,55,1],[51,2,55,2],[56,7,60,7],[51,7,55,7],[46,7,50,7],[46,12,50,12],[51,10,55,10],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[41,2,45,2],[41,7,45,7],[41,8,45,8],[41,9,45,9],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,40,2],[36,7,40,7],[36,8,40,8],[36,9,40,9],[36,10,40,10],[36,11,40,11],[16,10,20,10],[26,1,30,1],[26,0,30,0],[26,2,30,2],[26,7,30,7],[26,8,30,8],[26,9,30,9],[26,10,30,10],[26,11,30,11],[16,11,20,11],[31,11,35,11],[6,10,10,10],[6,11,10,11],[6,12,10,12],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,7,15,7],[11,8,15,8],[11,9,15,9],[11,10,15,10],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,2,10,2],[6,7,10,7],[6,8,10,8],[6,9,10,9],[11,12,15,12],[11,11,15,11],[0,9,0,12],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[107,0,111,0],[107,1,111,1],[107,2,111,2],[107,7,111,7],[107,8,111,8],[102,8,106,8],[112,10,116,10],[112,11,116,11],[102,10,106,10],[107,9,111,9],[107,10,111,10],[107,11,111,11],[102,9,106,9],[112,0,116,0],[112,1,116,1],[112,2,116,2],[112,7,116,7],[112,8,116,8],[127,11,131,11],[127,8,131,8],[127,9,131,9],[117,2,121,2],[117,7,121,7],[117,8,121,8],[117,9,121,9],[122,9,126,9],[127,0,131,0],[127,1,131,1],[127,2,131,2],[127,7,131,7],[112,9,116,9],[200,4,201,4],[200,5,201,5],[157,10,161,10],[157,8,161,8],[157,9,161,9],[162,7,166,7],[127,12,131,12],[117,11,121,11],[117,12,121,12],[127,10,131,10],[157,11,161,11],[157,12,161,12],[172,12,176,12],[182,10,186,10],[182,11,186,11],[182,12,186,12],[167,9,171,9],[218,7,222,7],[228,7,232,7],[228,8,232,8],[208,9,212,9],[201,9,202,9],[228,9,232,9],[213,8,217,8],[213,9,217,9],[388,10,392,10],[388,11,392,11],[388,12,392,12],[388,0,392,0],[388,1,392,1],[388,2,392,2],[388,7,392,7],[388,8,392,8],[388,9,392,9],[152,0,156,0],[152,2,156,2],[152,8,156,8],[152,9,156,9],[152,10,156,10],[142,0,146,0],[147,0,151,0],[142,1,146,1],[142,2,146,2],[147,2,151,2],[142,7,146,7],[147,9,151,9],[142,10,146,10],[147,10,151,10],[137,0,141,0],[137,1,141,1],[137,2,141,2],[147,7,151,7],[142,8,146,8],[147,8,151,8],[137,7,141,7],[137,8,141,8],[137,9,141,9],[142,9,146,9],[26,12,30,12],[152,11,156,11],[152,12,156,12],[152,1,156,1],[152,7,156,7],[142,12,146,12],[147,11,151,11],[147,12,151,12],[147,1,151,1],[137,10,141,10],[137,11,141,11],[142,11,146,11],[137,12,141,12],[132,8,133,8],[132,9,133,9],[135,8,136,8],[135,9,136,9],[135,10,136,10],[107,12,111,12],[112,12,116,12],[102,11,106,11],[41,10,45,10],[41,11,45,11],[41,12,45,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Приложение 13 к Методическим указаниям"]
[]
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2020 год"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа  \"Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в городе Заозерске. Основные направления деятельности на 2018-2022 годы\"","2018-2022","Всего",446393.27999999997,99676.56000000001,22.329314634843968]
[null,null,null,"ОБ",235205.50000000003,49598.880000000005,21.08746606690745]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",211187.77999999994,50077.69,23.71239945796107]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Подпрограмма 1.  \"Модернизация системы образования и культуры ЗАТО город Заозерск через эффективное выполнение муниципальных фукнций, услуг, работ\"","2018-2022","Всего",420467.26,95879.00000000001,22.802964492407806,{"$nulls":4},"ОО, ЦКБО, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",226146.80000000002,48610.48,21.495099643240582]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",194320.46999999997,47268.530000000006,24.325038942114546]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1.","Задача 1. Организация дошкольного образования","2018-2022","Всего",137894.25,33566.36,24.342102734523014,"Охват детей программами дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 7 лет",66,65,98.48484848484848,"ДОО"]
[null,null,null,"ОБ",86001.5,21275,24.737940617314813]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",51892.75,12291.36,23.686083316070164]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.2.","Задача 2. Организация общего образования","2018-2022","Всего",126934.23000000001,31386.97,24.726955053810148,"Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет программами начального общего, основного общего, среднего общего образования",92,70,76.08695652173914,"ОШ"]
[null,null,null,"ОБ",87978.66,22175,25.204975843005563]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",38955.58,9211.97,23.647369645118875]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.2.1.","Задача 2.1. Обновление материально-технической базы для формирования  у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков \n","2018-2022","Всего",1175.86,0,0,"Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового и гуманитарного профилей, от общего количества обучающихся, до 70% ",null,null,null,"ОШ"]
[null,null,null,"ОБ",1117.06,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",58.8,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.3.","Задача 3. Организация дополнительного образования","2018-2022","Всего",50629.78,11548.27,22.809243887688236,"Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования",65,43,66.15384615384615,"ОШ, ДОО, ОДОД"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",50629.78,11548.27,22.809243887688236]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.4.","Задача 4. Увеличение  численности обучающихся организаций общего и среднего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам.","2018-2022","Всего",0,0,0,"Удельный вес численности обучающихся организаций общего и среднего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, %",90,95,105.55555555555556,"ОШ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.5.","Задача 5. Внедрение системы  независимой оценки качества общего образования","2018-2022","Всего",0,0,0,"Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности к обучению на следующей ступени, от общего количества обучающихся, %",97,97,100,"ОШ, ДОО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.6.","Задача 6. Охват обучающихся на старшей ступени  общего образования программами профильного обучения.","2018-2022","Всего",0,0,0,"Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения от общего количества старшеклассников, %",100,100,100,"ОШ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.7.","Задача 7.  Повышение качества образования","2018-2022","Всего",10,10,100,{"$nulls":4},"ОШ, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",10,10,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.7.1.","7.1. Результаты итоговой аттестации ","2018-2022","Всего",0,0,0,"Повышение качества образовани по результатам итоговой аттестации по сравнению с предыдущим годом",3,0,300,"ОШ, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.7.2.","7.2. Повышение профессионального уровня, развитие потенциала руководящих и педагогических кадров","2018-2022","Всего",10,10,100,"Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников, %",80,80,100,"ОО, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",10,10,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.8.","Задача 8.  Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей.","2018-2022","Всего",60,0,0,"Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %",60,80,133.33333333333331,"ОШ, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",60,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.9.","Задача 9. Обеспечение  реализации  Указов Президента  РФ от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 №761 в  части  повышения  заработной платы педагогических  работников общеобразовательных учреждений и соновных работников учреждений культуры","2018-2022","Всего",23635.18,5655.139999999999,23.926790487739037,"Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и средней заработной платы в Мурманской области, %",100,100,100,"ОШ, ДОО, ОДОД"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"Всего",0,0,0,"Соотношение средней заработной платы основных работников  учреждений культуры и средней заработной платы в Мурманской области, %",100,95.2,95.2,"ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",11787.42,1970.58,16.717653226914795]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",11847.76,3684.57,31.099296407084548]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.10.","Задача 10. Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных подведомственных организаций и учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, выполнение финансовых обязательств в соответствии с бюджетной росписью, своевременное проведение соответствующих платежей","2018-2022","Всего",4933.86,1066.12,21.608233715589822,{"$nulls":4},"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",4933.86,1066.12,21.608233715589822]
[]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.11.","Задача 11. Организация мероприятий по подготовке и проведению итоговой аттестации","2018-2022","Всего",70,0,0,{"$nulls":4},"МОУ СОШ №289, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",70,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.12.","Задача 12. Организация бухгалтерского, хозяйственного, транспортного, технического и технологического обеспечения муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры ","2018-2022","Всего",24971.09,6622.03,26.518786324505655,{"$nulls":4},"ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",24971.09,6622.03,26.518786324505655]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.13.","Задача 13. Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц в пределах переданных муниципалитету государственных полномочий","2018-2022","Всего",9634.999999999998,2003.29,20.791800726517906,{"$nulls":4},"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",9634.999999999998,2003.29,20.791800726517906]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.13.1.","13.1.Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и попечительстьву в отношении несовершеннолетних лиц","2018-2022","Всего",9490.3,1989.94,20.968146423189996,{"$nulls":4},"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",9490.3,1989.94,20.968146423189996]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.13.2.","13.2. Предоставление дополнительных гарантий по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей","2018-2022","Всего",83.4,6.75,8.093525179856115,{"$nulls":4},"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",83.4,6.75,8.093525179856115]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.13.3.","13.3. Предоставление мер социальной поддержки выпускникам образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей","2018-2022","Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.13.4.","13.4. Профилактика социального сиротства (патронат)","2018-2022","Всего",61.3,6.6,0,{"$nulls":4},"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",61.3,6.6,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.13.5.","13.5. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей","2018-2022","Всего",0,0,0,{"$nulls":4},"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.14.","Задача 14. Организация выплаты компенсации части родительской платы","2018-2022","Всего",3864.7,1186.61,30.703806246280436,{"$nulls":4},"ДОО, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",3864.7,1186.61,30.703806246280436]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.15.","Задача 15. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, выставок, фестивалей, концертов, в том числе организация деятельности клубных формирований. Содержание имущества муниципального учреждения культуры.","2018-2022","Всего",11289.46,2834.21,25.104920873097562,"количество участников клубных формирований",455,282,61.97802197802198,"ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",1666.8,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0,"количество клубных формирований",25,25,100]
[null,null,null,"МБ",9622.66,2834.21,29.453498305042476,"количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами ГДК",87,50,57.47126436781609]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.15.1.","Задача 15.1. Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства.","2018-2022","Всего",1754.53,0,0,{"$nulls":4},"ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",1666.8,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",87.73,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.16.","Задача 16. Текущий,  капитальный ремонт образовательных организаций","2018-2022","Всего",26539.710000000003,0,0]
[null,null,null,"ОБ",25212.72,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1326.99,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.16.1.","Задача 16.1. \nРемонт благоустройства территории СОШ № 289 в ЗАТО город Заозерск\n\n","2018-2022","Всего",14663.07,0,0,{"$nulls":5},"СОШ № 289"]
[null,null,null,"ОБ",13929.92,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",733.15,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.16.2.","Задача 16.2.\nРемонт стадиона на территории ООШ №288 в ЗАТО город Заозерск, расположенного по адресу: ул. Колышкина, д.16.\n","2018-2022","Всего",11876.63,0,0,{"$nulls":5},"ООШ № 288"]
[null,null,null,"ОБ",11282.8,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",593.83,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Подпрограмма 2.  «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков","2018-2022","Всего",5839.28,1525.58,26.12616623967338]
[null,null,null,"ОБ",3358.7,988.4,29.428052520320364]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2480.58,537.1800000000001,21.655419297099876]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1."," Задача 1. Организация  отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях дневного пребывания, в оздоровительных организациях  Мурманской области и за её пределами","2018-2022","Всего",1333.6000000000001,274.4,20.57588482303539,"Доля обучающихся ОШ, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от общей  численности обучающихся СОШ,%",50,19,38,"Образовательные организации, Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",825.7,218.4,26.450284607000118]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",507.89,56,11.026009569001163]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.","Задача 2. Предоставление организованного отдыха и оздоровления обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ТЖС","2018-2022","Всего",0,0,0,"Охват  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных всеми видами организованного отдыха и оздоровления, чел",80,29,36.25,"Специалист по охране прав детей, образовательные организации"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.3.","Задача 3.  Организация полноценного питания обучающихся СОШ и воспитанников ДОО","2018-2022","Всего",4505.6900000000005,1251.18,27.768887784112977,{"$nulls":4},"Образовательные организации"]
[null,null,null,"ОБ",2533,770,30.398736675878407]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1972.69,481.18,24.392073767292377]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.3.1.","Обеспечение  бесплатным питанием льготных категорий обучающихся","2018-2022","Всего",3787.52,1080.18,28.51945336262251,"Доля  обучающихся, охваченных  организованным горячим питанием, %",100,94,94,"ОШ, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",2533,770,30.398736675878407]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1254.52,310.18,24.724994420176643]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.3.2.","Обеспечение бесплатным питанием льготных категорий воспитанников","2018-2022","Всего",718.17,171,23.810518400935713,"Доля  воспитанников, охваченных  организованным  питанием, %",100,100,100,"ДОО, ЦРБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",718.17,171,23.810518400935713]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[3," Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений культуры ЗАТО город Заозерск»","2018-2022","Всего",15967.939999999999,1423.84,8.916867172597092]
[null,null,null,"ОБ",5700,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",10267.939999999999,1423.84,13.866851578797695]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Задача 1. Создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса в образовательных организациях, для населения города при пребывании в учреждениях культуры","2018-2022","Всего",14777.48,1328.84,8.992331574801657]
[null,null,null,"ОБ",5700,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",9077.48,1328.84,14.638864530684728]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.1.","Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности  (обслуживание пожарной сигнализации, пропитка огнезащитным раствором, перезарядка огнетушителей, приобретение СИЗ и т.д.)","2018-2022","Всего",3950.08,398.34,10.084352721970188,"Доля зданий, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности, %",100,100,100,"ОО, ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3950.08,398.34,10.084352721970188]
[{"$nulls":7},"Доля организаций, соответствующих требованиям СнПиН,%",100,87.5,87.5]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.2.","Материально-техническое обеспечение антитеррористической безопасности  (обслуживание КТП, АПС, системы видеонаблюдения)","2018-2022","Всего",4505,893.5,19.83351831298557,"Доля организаций, оснащенных системами видеонаблюдения,%",80,87.5,109.375,"ОО, ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",4505,893.5,19.83351831298557]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.3.","Материально-техническое обеспечение электрической безопасности (ремонт электропроводки, приобретение замена светильников, замена ламп наружного освещения)","2018-2022","Всего",322.4,37,11.476426799007445,"Отсутствие предписаний надзорных органов по электробезопасности",0,0,0,"ОО, ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",322.4,37,11.476426799007445]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.4.","Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства",null,"Всего",6000,0,0,"Организация безопасного пребывания населения в зданиях",null,null,null,"ОО, ЦКБО, МКУ ЦРБО, УГХ"]
[null,null,null,"ОБ",5700,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",300,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.2.","Задача 2: Повышение  уровня профессиональной подготовки  и квалификации руководителей и работников организаций в области обеспечения безопасности жизнедеятельности (охрана труда, пожарная безопасность)","2018-2022","Всего",55.56,0,0,"Доля руководителей, заместителейи работников организаций, прошедших повышение квалификации в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, охране труда, пожарной безопасности %",100,87.5,87.5,"ОО, ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",55.56,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.","Задача 3. Техническая безопасностьобразовательных  организаций и учреждений культуры","2018-2022","Всего",1134.9,95,8.370781566657854,{"$nulls":4},"ОО, ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1134.9,95,8.370781566657854]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.1","Обеспечение выполнений требований СанПин (проведение аттестации рабочих мест, текущий ремонт помещений, обеспечение питьевого режима, обслуживание воздухообмена и т.д.)","2018-2022","Всего",1134.9,95,8.370781566657854,"Отсутсвие предписаний надзорных органов, % выполнения",80,45,56.25,"ОО, ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1134.9,95,8.370781566657854]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.3.2","Капитальный ремонт зданий учреждений образования и культуры","2018-2022","Всего",0,0,0,"Организация безопасного пребывания населения в зданиях",null,null,null,"ОО, ЦКБО, МКУ ЦРБО, УГХ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.4.","Задача 4.  Обеспечение энергоэффективности деятельности  организаций  образования и культуры  (ремонт, замена приборов учета тепла и воды, замена ламп накаливания на энергосберерегающие)","2018-2022","Всего",0,0,0,"Снижение энергозатрат, энергопотребления",null,null,null,"ОО, ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[4," Подпрограмма 4 «Развитие культуры и сохранение историко – культурных объектов в ЗАТО город Заозерск».","2018-2022","Всего",1243.44,136.64,10.988869587595701]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1243.44,136.64,10.988869587595701]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.1.","Задача 1. Сохранение историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск","2018-2022","Всего",290,20,6.896551724137931,"доля историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве историко-культурных объектов, %",70,70,100,"УЭР, ЖКХиМИ, УГХ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",290,20,6.896551724137931]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.2.","Задача 2. Проведение гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий, увековечивающих память погибших воинов,  защитников Родины","2018-2022","Всего",0,0,0,"Увеличение количества проведенных гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий, %",5,5,100,"ЦКБО, ОО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.3.","Задача 3. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения","2018-2022","Всего",240,0,0,{"$nulls":4},"ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",240,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.3.1.","3.1. Организация и проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с единым каледарным планом","2018-2022","Всего",240,0,0,"число посещений официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий, презентаций, выставок мастеров народного художественного творчества",6280,5830,92.83439490445859,"ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",240,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.3.2.","3.2. Выполнение Единого календарного плана проведения официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий,% ","2018-2022","Всего",0,0,0,"Выполнение ЕКП",100,100,100,"ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.4.","Задача 4. Стимулирование и поощрение населения города","2018-2022","Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.4.1.","4.1. Поощрение населения города наградами ЗАТО город Заозерск","2018-2022","Всего",0,0,0,"Охват наградами ЗАТО город Заозерск населения города, от количества обратившихся,%",100,100,100,"Организационный отдел Администрации ЗАТО город Заозерск"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.4.2.","4.2. Поощрение населения города наградами Управления ОКСиМП","2018-2022","Всего",0,0,0,"Охват наградами Управления ОКСиМП населения города, от количества обратившихся,%",100,100,100,"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.4.3.","4.3.  Популяризация символов ЗАТО город Заозерск","2018-2022","Всего",0,0,0,"Охват городских мероприятий мероприятиями по популяризации символов ЗАТО город Заозерск, % ",20,20,100,"Управление ОКСиМП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.5.","Задача 5. Развитие молодежной политики","2018-2022","Всего",713.44,116.64,16.348957165283696]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",713.44,116.64,16.348957165283696]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.5.1.","5.1. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, развитие волонтерского движения","2018-2022","Всего",40,20,50,"доля молодежи участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи, %",15,30,200,"ОО, ЦКБО, общественные организации"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",40,20,50]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.5.2.","5.2.. Создание оптимальных условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в социально-экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь ЗАТО город Заозерск. ","2018-2022","Всего",30,0,0,"Доля проведенныхмероприятий для молодежи из общего числа мероприятий, %",50,35,70]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",30,0,0,"увеличение доли молодежи, участвующей в городских мероприятиях, %",10,40,400]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.5.3.","5.3. Организация мероприятий по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних","2018-2022","Всего",30,0,0,"Доля детского населения и  молодежи, охваченных  мероприятиями по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения, %",60,50,83.33333333333334,"ОО, ЦКБО, ОМВД, КДН"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",30,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.5.4.","5.4. Организация мероприятий по реализации государственной политики в области гражданско-патриотического воспитания, подготовки молодежи к военной службе, созданию центров военно-патриотического воспитания, отрядов юнармии","2018-2022","Всего",5,0,0,"Доля проведенных гражданско-патриотических мероприятий от общего числа",10,7,70,"ЦДОД, ОО, СПСЧ №5, МКУ АСС, в/ч"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",5,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.5.5.","5.5. Организация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних","2018-2022","Всего",608.44,96.64,15.883242390375385,"Доля проведенных гражданско-патриотических мероприятий от общего числа",10,20,200,"ЦДОД, ОО, СПСЧ №5, МКУ АСС, в/ч"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",608.44,96.64,15.883242390375385]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.6.","Задача 6. Организация библиотечного обслуживания населения ","2018-2022","Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.6.1.","6.1. Популярицация чтения среди населения ","2018-2022","Всего",0,0,0,"количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел.",2,2695,134750,"ЦКБО, ЦБЦ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.6.2.","6.2. Обслуживание населения, проведение мероприятий","2018-2022","Всего",0,0,0,"количество посещений библиотеки пользователями",20000,8357,41.785,"ЦКБО, ЦБЦ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.6.3.","6.3. Сохранение фондов библиотек","2018-2022","Всего",0,0,0,"Количество экземпляров фондов",null,76743,null,"ЦКБО, ЦБЦ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.7.","Задача 7.  Функционирование музеев, музейных комнат, сохранение фондов музеев","2018-2022","Всего",0,0,0,"Количество экземпляров фондов",null,58,null,"ЦКБО, ЦДОД"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Подпрограмма 5 \"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО город Заозерск\"","2018-2022","Всего",2875.36,711.49,24.744379834177284]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2875.36,711.5,24.74472761671582]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.1.","Задача 1. Развитие физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи","2018-2022","Всего",130,0,0,"доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу обучающихся в общеобразовательных организациях, %",70,94]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",130,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.2.","Задача 2.Популяризация физической культуры и спорта среди населения города","2018-2022","Всего",0,0,0,"доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу , %",null,0.373]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.3.","Задача 3.Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий","2018-2022","Всего",130,32.5,25,"Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, %",100,100,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",130,32.5,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.4.","Задача 4.Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого классах ","2018-2022","Всего",0,0,0,"Выполнение норм и  разрядных требований ЕВСК, от общей численности занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, %",25,21,84]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.5.","Задача 5.Содержание спортивных сооружений и обеспечение свободного доступа на объекты спорта (обеспечение выполнения муниципального задания)","2018-2022","Всего",2615.36,679,25.962009054202863,"Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, %",100,100,100,"ЦКБО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2615.36,679,25.962009054202863]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.6.","Задача 6.Сохранение реестра спортивных сооружений, укрепление материальной базы спортивных объектов","2018-2022","Всего",0,0,0,"Сохранение спортивных объектов по сравнению с прошлым годом, %",100,100,100,"УЭР, ЖКХиМИ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.7.","Задача 7. Проведение мероприятий Всероссийского комплекса \"Готов к труду и обороне!\"","2018-2022","Всего",0,0,0,"Доля населения, участвующих в мероприятиях ГТО, %",50,40,80,"ДЮСШ, ОО"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,"Задача 8. Обеспечение максимальной загруженности и эффективное использование спортивных объектов","2018-2022","Всего",0,0,0,"Количество посещений спортивных объектов на 5 %",null,null,null,"ДЮСШ, ОО, ЦКБО, УГХ"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]