{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Программа № 10","Программа №15","Программа № 17"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Программа № 10","index":0,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,7,18,7],[14,8,18,8],[14,9,18,9],[14,10,18,10],[14,11,18,11],[14,12,18,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2017 год "]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области \"Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления\" на 2014-2016 годы",2017,"Всего",3000,1938,64.60000000000001,{"$nulls":4},"Заозерский ЗКТРП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3000,1938,64.60000000000001]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.","Задача 1. Обнародование через муниципальное печатное средство массовой информации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска",null,"Всего",3000,1938,64.60000000000001,"количество опубликованных в газете \"Западная Лица\" муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и Уставу ЗАТО города Заозерска, %",100,8,null,"Заозерский ЗКТРП"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3000,1938,64.60000000000001]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2. ","Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО города Заозерска, от общего числа жителей муниципального образования ЗАТО города Заозерска",{"$nulls":5},"Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО города Заозерска, от общего числа жителей муниципального образования ЗАТО города Заозерска",17.2,null,null,"Заозерский ЗКТРП"]

{"sheet":"Программа №15","index":1,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2020 год"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа 15 \"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области\"",2020,"Всего",23139.12,22713.41,98.1602152545127]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",23139.12,22713.41,98.1602152545127]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"  Основное мероприятие 1 Защита от чрезвычайных ситуаций",null,"Всего",23139.12,22713.41,98.1602152545127,"количество выездов",25,25,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",23139.12,22713.41,98.1602152545127]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Программа № 17","index":2,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[9,9,13,9],[9,10,13,10],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[9,11,13,11],[9,12,13,12],[4,10,8,10],[4,11,8,11],[4,12,8,12],[9,0,13,0],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,7,13,7],[9,8,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2020 год"]
[]
[" № п/п","Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие"," Срок выполнения","Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)",null,null,null," Показатели результативности выполнения программных мероприятий ",null,null,null,"Соисполнители, участники","Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности"]
[null,null,null,"Источник","Запланировано на отчетный год","Кассовое исполнение","Степень освоения средств, %","Наименование, ед. измерения","Запланированое значение на конец отчетного года","Фактическое значение","Степень достижения, %"]
[null,"Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области\n«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2016-2023 годы»",2020,"Всего",15,15,100,null,null,null,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",15,15,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[1,"  Основное мероприятие 1 Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий организаций",null,"Всего",15,15,100,"ед.",1,1,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",15,15,100]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]